## Presupuesto
| PLAN ESTRATEGICO 2021 - 2024 | [10 empty] | Dirección de Planificación y Desarrollo
| Matríz de Programas, Proyectos y Planes de Mejora | [10 empty] | Dpto. Planeación y Proyectos
| Cronograma de implementación de proyectos y planes de mejora de Diciembre 2021 | [10 empty] | Seguimiento a Diciembre - 2021
Matríz de Ejecución Presupuestaria
PROGRAMA DE DESARROLLO |  | OBJETIVO ESTRATEGICO POR PROGRAMA Y EJE DEL PEI | OBJETIVOS ESPECIFICOS | PROYECTO / PLAN |  |  | DESCRIPCION | OBJETIVO / META | INFORME DE PRESUPIUESTO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJDORA
[9 empty] | INVERSION RD$ | FUENTE | EJECUTADO RD$ | PENDIENTE RD$
PROGRAMA ACTIVIDAD ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA. |  | Mejora continua de la seguridad operacional | 1.4.1. Gestionar y armonizar los elementos que potencian la navegación aérea, cumpliendo con la regulación aplicable. | PY-DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | Instalación Sistema de Comunicaciones Aeropuerto Internacional Joaquin Balaguer, El Higuero. | Disponibilidad de operación de los Sistemas de Comunicación, Navegación y Vigilancia | 15000000 | Recursos Propios del IDAC | 8000000 | 7000000
PROGRAMA ACTIVIDAD REGULACION Y SUPERVICION DE LA AERONAVEGACION. |  | Excelencia Institucional / Control Interno | 3.3.3. Automatizar los procesos claves y estratégicos (productos y servicios), procurando hacer eficiente la gestión y, en consecuencia mejorar la satisfacción de nuestros clientes internos y externos. | PM-DNV-001-2020 Integración de los RPAS/Drones al Sistema Aeronáutico Dominicano | PM-DNV-001-2020 Integración de los RPAS/Drones al Sistema Aeronáutico Dominicano | PM-DNV-001-2020 Integración de los RPAS/Drones al Sistema Aeronáutico Dominicano | Desarrollar aplicación para satisfacer las necesidades de integracion del los RPAS/Drones en el Sistema Aeronáutico Dominicano. | Aplicación de RPAS/Drones en funcionamiento insertada en el Sistema Aeronáutico Dominicano | 150000 | Recursos Propios del IDAC | 150000 | 0
Richard Collie
Director de Planificación y Desarrollo