## Descripcion
| PLAN ESTRATEGICO 2021 - 2024 | [9 empty] | Dirección de Planificación y Desarrollo
| Matríz de Programas y Proyectos | [9 empty] | Dpto. Planeación y Proyectos
| Descripción de Programas , Proyectos y Plan de Mejora | [9 empty] | Seguimiento a Agosto - 2022
PROGRAMA DE DESARROLLO |  | OBJETIVO ESTRATEGICO POR PROGRAMA Y EJE DEL PEI |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | PROYECTO / PLAN |  |  | DESCRIPCION | OBJETIVO / META
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL |  | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. |  | PY-DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | Instalación Sistema de Comunicaciones Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, El Higüero. | Disponibilidad de operación de los Sistemas de Comunicación, Navegación y Vigilancia.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. |  | PRY-DVSO-001-2021 Sistema de Medición de Coeficiente de Fricción en Pistas (SMCFP) |  |  | Dotación de Equipos necesarios para la medición de los coeficientes de fricción en pista de los aeródromos. | Aumentar capacidad operacional de funciones de vigilancia y del estado.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.4 Mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de los Servicios de Navegación Aérea al 90% para el 2024. |  | PRY-DVSO-002-2021 Levantamiento eTOD |  |  | Levantamiento Geodésico de terrenos y obstáculos en las diferentes áreas de los aeródromos para mejorar la navegación aérea. | Obtener la representación digital del terreno y los obstáculos proporcionados como conjuntos de datos que satisfacen los requisitos del usuario para una serie de aplicaciones aéreas y terrestres.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. |  | PRY-DINA-001-2021 AIM-Solución Modular Gestión AIM |  |  | Proveer solución automatizada e integrada para la gestión electrónica de la información o data aeronáutica con varios módulos integrados. | Responder al requerimiento de implementación regional de la OACI, en apoyo al Plan Global de Navegación Aérea (GANP ingles), para que el intercambio de las informaciones aeronáuticas automatizadas.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. |  | PRY-DINA-002-2021 CNS Ampliación de cobertura del sistema de vigilancia del TMA Cibao |  |  | Instalación de un nuevo Radar Primario de Vigilancia de Estado sólido, combinado con una Estación de Vigilancia Dependiente Automática por Difusión en la Cordillera Septentrional. | Satisfacer la necesidad de actualizar los sensores y ampliar la cobertura del sistema de vigilancia ATS del espacio aéreo denominado Área Terminal (TMA Cibao).
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. |  | PRY-DINA-003-2022 CNS - Nuevo VOR-DME PNA |  |  | Instalación de un sistema Doppler VHF Omnidireccional Radio con Distance Measure Equipment (DVOR/DME) a ser instalado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (MDPC). | Sustitución del Sistema VOR para mejorar la de la red de Radio-Ayudas a la Navegación Aérea al servicio de la Región de Información de Vuelo (FIR).
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | 4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del plan de acción al 2024. | 4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del plan de acción al 2024. |  | PRY-DDS-001-2022 Paneles Solares 30 de Marzo y Alto Bandera |  |  | Instalación de un sistema de generación de energía solar fotovoltaica para las localidades 30 de Marzo y Alto Bandera. | Contar con un sistema de generación eléctrica independendiente y poder mitigar las emisiones de CO2.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. |  | PRY-DTIC-001-2021 Proyecto Computadores - Cambio Total |  |  | Reemplazar paulatinamente los equipos, incorporamos tecnología que nos permite utilizar los software y sistemas actuales que tienen mayores exigencias. | Mejora sustancial en los tiempos de respuesta para procesos que requieren de potencia de procesamiento local.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. |  | PRY-DTIC-002-2021 Proyecto Computadores - Potenciamiento Computadores |  |  | Reemplazar en computadores seleccionados elementos fundamentales para mejorar el rendimiento del equipo. | Mejora sustancial en los tiempos de respuesta para procesos que requieren de potencia de procesamiento local.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024. |  | PRY-DTIC-004-2021 Canal de acceso Móvil SIAGA - APP - Técnico - Administrativo |  |  | Desarrollo de módulos Técnicos y Administrativos seleccionados de SIAGA, para implementarlos en sistemas iPhone y Android. | Digitalizar varios procesos que requieren tener módulos SIAGA Técnicos y/o Administrativos.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.2 Elevar el desempeño institucional mediante la incorporación de 5 nuevas certificaciones (Certificación Norma ISO 27001-2014, Seguridad de la Información; Certificación Norma ISO 37001-2016, Antisoborno; Certificación Antilavado; Certificación Great Places to Work; Certificación en las 3Rs) al 2024. |  | PRY-DFISC-001-2021 Certificación ISO 37301 |  |  | Adquirir certificación de la Norma ISO 37301. | Implementar un modelo de organización y gestión eficaz que reduzca el riesgo de practicas de soborno y de incumplimiento legal.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. |  | PRY-DCRP-001-2022 Cabina de grabación para voces en off |  |  | Preparar espacio físico con los elementos básicos para estudio de grabación dentro de las instalaciones de las oficinas de la Dirección Comunicaciones y Relaciones Públicas. | Contar con las herramientas necesarias para realizar voces en off y ser utilizadas en los materiales audiovisuales.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.4 Facilitar los servicios a los ciudadanos clientes, brindándoles una respuesta más eficiente y rápida al 2024. |  | PRY-DTAC-001-2021 IDAC más cerca de los Usuarios: trámites vía WhatsApp business |  |  | Integrar las tareas asociadas a los requerimientos de los usuarios a través de la aplicación WhatsApp business. | Satisfacer las necesidades del IDAC de acercamiento e integración con el cliente.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. |  | PRY-DA-001-2021 Sistema de Impresión en Todas las Localidades |  |  | Adquisición de servicios de alquiler de los equipos de impresión para las oficinas del IDAC y sus dependencias. | Eficientizar el uso del sistema de impresión de la institución.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024. |  | PRY-DA-001-2022 Adquisición en instalación de Sistema de Climatización para la ASCA |  |  | Suministro e instalación de un sistema de climatización con control de humedad para el edificio de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas. | Sustituir el sistema antiguo actual de climatización.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024. |  | PRY-DA-002-2022 Compra de Flotilla de Vehículos |  |  | Adquirir una flotilla 5 autobuses de 30 pasajeros, 5 minibuses de 15 pasajeros y 5 camionetas doble cabina. | Reemplazo de vehículos.
Versión 1.0
Octubre 2018
Sarah Estevez
Director de Planificación y Desarrollo