## Informe Ejecucion
| PLAN ESTRATEGICO 2021 - 2024 | [12 empty] | Dirección de Planificación y Desarrollo
| Matríz de Programas, Proyectos y Planes de Mejora | [12 empty] | Dpto. Planeación y Proyectos
| Cronograma de Implementación de Proyectos y Planes de Mejora a Marzo 2023 | [12 empty] | Seguimiento a Marzo - 2023
Informe de Ejecución de las actividades
PROGRAMA DE DESARROLLO |  | OBJETIVO ESTRATEGICO POR PROGRAMA Y EJE DEL PEI |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS | PROYECTO / PLAN |  |  | DESCRIPCION |  | INFORME DE EJECUCION |  |  |  | AREA RESPONSABLE
[8 empty] | INDICADOR | FUENTE DE INFORMACION | Cumplidas | Parciales | Pendientes | No Cumplidas
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL |  | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PY-DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Navegación Aerea
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | PRY-DVSO-001-2021 Sistema de Medición de Coeficiente de Fricción en Pistas (SMCFP) |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Vigilancia de la Seguridad Operacional
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.4 Mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de los Servicios de Navegación Aérea al 90% para el 2024. | PRY-DVSO-002-2021 Levantamiento eTOD |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Vigilancia de la Seguridad Operacional
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PRY-DINA-001-2021 AIM-Solución Modular Gestión AIM |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Navegación Aerea
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PRY-DINA-002-2021 CNS Ampliación de cobertura del sistema de vigilancia del TMA Cibao |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Navegación Aerea
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PRY-DINA-003-2022 CNS - Nuevo VOR-DME PNA |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Navegación Aerea
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PRY-DINA-005-2023 CNS – Adquisición e Instalación de un Radar DOPPLER Meteorológico Aeronáutico para la región del CIBAO. |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección Administrativa
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PM-DINA-002-2021 ATM - Adquisición e instalación del sistema de consulta de datos para dependencias de control de tránsito aéreo |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección Administrativa
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | 4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del plan de acción al 2024. | 4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del plan de acción al 2024. | PRY-DDS-001-2022 Paneles Solares 30 de Marzo y Alto Bandera |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Sustentable
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DTIC-001-2021 Proyecto Computadores - Cambio Total |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DTIC-002-2021 Proyecto Computadores - Potenciamiento Computadores |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024. | PRY-DTIC-004-2021 Canal de acceso Móvil SIAGA - APP - Técnico - Administrativo |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DTIC-003-2021 Proyecto BPMN |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección Administrativa
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.2 Elevar el desempeño institucional mediante la incorporación de 5 nuevas certificaciones (Certificación Norma ISO 27001-2014, Seguridad de la Información; Certificación Norma ISO 37001-2016, Antisoborno; Certificación Antilavado; Certificación Great Places to Work; Certificación en las 3Rs) al 2024. | PRY-DFISC-001-2021 Certificación ISO 37301 |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Fiscalización
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DCRP-001-2022 Cabina de grabación para voces en off |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.4 Facilitar los servicios a los ciudadanos clientes, brindándoles una respuesta más eficiente y rápida al 2024. | PRY-DTAC-001-2021 IDAC más cerca de los Usuarios: trámites vía WhatsApp business |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Transparencia y Atencion Ciudadana
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DA-001-2021 Sistema de Impresión en Todas las Localidades |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección Administrativa
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024. | PRY-DA-001-2022 Adquisición en instalación de Sistema de Climatización para la ASCA |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección Administrativa
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024. | PRY-DA-002-2022 Compra de Flotilla de Vehículos |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección Administrativa
Versión 1.0
Octubre 2018
Sarah Estevez
Director de Planificación y Desarrollo