## Hoja1
Instituto Dominicano de Aviación Civil
Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2021-2024
POA 2023 Período Enero - Marzo 2023
Resumen: El Plan Estratégico Institucional (PEI) junto a su Plan Operativo Anual (POA) están completamente en ejecución. A este momento de medición la estrategia se encuentra en un avance de 82% de un 100% esperado para final de Marzo 2023. | [5 empty] | Preparado por: Carlos Dominguez |  |  | 13/4/2023
Perspectiva | Eje Estratégico | Objetivo General |  | Objetivo específico |  | Peso objetivo esperado a la fecha | Peso objetivo total alcanzado a la fecha | Porcentaje cumplimiento |  | Comentarios
Resultados | 1. Garantía de la Seguridad Operacional | Garantizar la seguridad operacional, mediante la ampliación de las capacidades para la provisión de los servicios de navegación aérea y la vigilancia de las operaciones y de los riesgos asociados a la aviación, manteniendo el buen desempeño estatal en materia de seguridad operacional. |  | 1.1 Objetivo específico: Incrementar el grado de madurez y la operatividad del SSP a un 100% al 2024. |  | 43.4% | 21.3% | 49.08% |  | Por debajo de lo esperado. Fueron tomadas las acciones de lugar
Partes interesadas (Clientes) |  |  |  | 1.2 Objetivo específico: Elevar la colaboración entre las partes interesadas y el Estado en materia de seguridad operacional a un 80% al 2024. |  | 14% | 14% | 100% |  | Acorde a logro esperado a la fecha
Procesos internos |  |  |  | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. |  | 35% | 25% | 71.43% |  | No aplica al período de medición
Procesos internos |  |  |  | 1.4 Mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de los Servicios de Navegación Aérea al 90% para el 2024. |  | 50% | 39.5% | 79% |  | Por debajo de lo esperado. Fueron tomadas las acciones de lugar
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 1.5 Implementar al 100% el programa de entrenamiento y desarrollo dirigido a los inspectores para la toma de decisiones basada en riesgos y del personal técnico en sentido general. |  | 50% | 0% | 0% |  | Por debajo de lo esperado. Fueron tomadas las acciones de lugar
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. |  | 25% | 25% | 100% |  | Acorde a logro esperado a la fecha
Resultados | 2. Fortalecimiento Institucional | Impulsar la creación de capacidad para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética. |  | 2.1 Cumplimiento normativo de la institución. |  | 60% | 50% | 83.33% |  | Por debajo de lo esperado. Fueron tomadas las acciones de lugar
Resultados |  |  |  | 2.2 Elevar el desempeño institucional mediante la incorporación de 2 nuevas certificaciones. |  | 50% | 50% | 100% |  | Acorde a logro esperado a la fecha
Resultados |  |  |  | 2.3 Garantizar que el 100% de los acuerdos interinstitucionales firmados al 2024 generen un impacto positivo en la organización. |  | N/A | N/A | N/A |  | No aplica al período de medición
Partes interesadas (Clientes) |  |  |  | 2.4 Facilitar los servicios a los ciudadanos clientes, brindándoles una respuesta más eficiente y rápida al 2024. |  | 40% | 25% | 62.5% |  | Por debajo de lo esperado. Fueron tomadas las acciones de lugar
Procesos internos | 2. Fortalecimiento Institucional | Impulsar la creación de capacidad para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética. |  | 2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024. |  | 27% | 27% | 100% |  | Acorde a logro esperado a la fecha
Procesos internos |  |  |  | 2.6 Actualizar el 100% de los reglamentos y manuales técnicos al 2024. |  | 100% | 86.67% | 86.67% |  | Por debajo de lo esperado. Fueron tomadas las acciones de lugar
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 2.7 Fortalecer y aplicar en un 100% los procesos de recursos humanos para potencializar el talento humano y contribuir con la eficientización de los servicios institucionales. |  | N/A | N/A | N/A |  | No aplica al período de medición
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 2.8 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en 100% de los colaboradores al 2024. |  | N/A | N/A | N/A |  | No aplica al período de medición
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 2.9 Objetivo específico: Garantizar el 100% de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de información del IDAC al 2024. |  | N/A | N/A | N/A |  | No aplica al período de medición
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 2.10 Fomentar la cultura de servicio y atención al ciudadano cliente en el 100% de los colaboradores al 2024. |  | N/A | N/A | N/A |  | No aplica al período de medición
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024 |  | 100% | 100% | 100% |  | Acorde a logro esperado a la fecha
Resultados |  |  |  | 2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024. |  | 100% | 90% | 90% |  | Por debajo de lo esperado. Fueron tomadas las acciones de lugar
Resultados | 3. Fomento de la Aviación Civil General | Impulsar el desarrollo seguro de la aviación civil creando las facilidades para mejorar la competitividad del sector. |  | 3.1 Elevar la competitividad de la aviación civil nacional al 2024, mediante la implementación de un 100% el programa desarrollado para los fines. |  | N/A | N/A |  |  | No aplica al período de medición
Partes interesadas (Clientes) | Fomento de laAviación Civil General |  |  | 3.2 Aumentar en un 5% el número de capacitaciones en función a las necesidades de la industria al 2024. |  | N/A | N/A |  |  | No aplica al período de medición
Procesos internos |  |  |  | 3.3 Establecer una unidad de fomento para el desarrollo de la aviación civil nacional al 2024. |  | N/A | N/A |  |  | No aplica al período de medición
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 3.4 Actualizar e implementar al 100% el programa de entrenamiento y desarrollo del personal técnico. |  | 50% | 50% | 100% |  | Acorde a logro esperado a la fecha
Resultados | 4. Protección al Medio Ambiente | Contribuir a la reducción de los impactos ambientales derivados de la actividad aeronáutica para la adecuada adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable. |  | 4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del plan de acción al 2024. |  | 40% | 40% | 100% |  | Acorde a logro esperado a la fecha
Resultados |  |  |  | 4.2 Elevar a un 20% el nivel de cumplimiento normativo sobre el ruido de la aviación al 2024. |  | N/A | N/A | N/A |  | No aplica al período de medición
Partes interesadas (Clientes) |  |  |  | 4.3 Implementar al 100% un programa de actividades para crear consciencia en la industria aeronáutica sobre la protección al medio ambiente al 2024. |  | N/A | N/A | N/A |  | No aplica al período de medición
Procesos internos | 4. Protección al Medio Ambiente | Contribuir a la reducción de los impactos ambientales derivados de la actividad aeronáutica para la adecuada adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable. |  | 4.4 Mejorar en un 100% los procesos de Desarrollo Sustentable al 2024. |  | N/A | N/A | N/A |  | No aplica al período de medición
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 4.5 Elevar a un 100% la cultura de protección medioambiental en la institución al 2024. |  | 50% | 50% | 100% |  | Acorde a logro esperado a la fecha
Total cumplimiento a la fecha | [7 empty] | 82.63%
|  |  | Eje estratégico |  | Avance por ejes estratégicos
|  |  | 1. Garantía de la Seguridad Operacional |  | 86.9%
|  |  | 2. Fortalecimiento Institucional |  | 85.04%
|  |  | 3. Fomento de la Aviación Civil General |  | 94.4%
|  |  | 4. Protección al Medio Ambiente |  | 89.4%
|  |  | Total alcanzado por ejes estratégicos |  | 88.94%
|  |  | Perspectivas |  | Avance por perspectivas
|  |  | Resultados |  | 89%
|  |  | Partes Interesadas (Clientes) |  | 93.1%
|  |  | Procesos Internos |  | 90.2%
|  |  | Innovación y Aprendizaje |  | 70.1%
|  |  | Total alcanzado por perspectiva |  | 85.6%
13/4/2023
Fecha

## Hoja4
49.08%
100%
79%
0%
100%
42.33%
73.33%
25%
66.67%
86.67%
0%
77.33%
100%
100%
100%
66.63%

## Hoja2
100% |  |  | 100% |  |  | 100%
100% |  |  | 100% |  |  | 100%
86% |  |  | 86% |  |  | 100%
80% |  |  | 80% |  |  | 79.33%
100% |  |  | 100% |  |  | 100%
0%
75% |  |  | 75% |  |  | 100%
83.5% |  |  | 83.5% |  |  | 88.89%
100% |  |  | 100% |  |  | 100%
96.33% |  |  | 96.33% |  |  | 94.5%
83.33% |  |  | 83.33% |  |  | 83.33%
91.75% |  |  | 91.75% |  |  | 100%
82% |  |  | 82% |  |  | 100%
100% |  |  | 100% |  |  | 100%
0%
100% |  |  | 100% |  |  | 100%
0%
100% |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | [5 empty] | 100%
100% |  |  | 100% |  |  | 50%
100% |  |  | 100% |  |  | 100%
100% |  |  | 100% |  |  | 75%
100% |  |  | 100% |  |  | 100%
100% |  |  | 100% |  |  | 83.5%
100% |  |  | 100% |  |  | 100%
100% |  |  | 100% |  |  | 100%
100% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 94.69% |  |  | 93.94%
Perspectivas
50% |  | 50%
50% |  | 50% |  | Garantía | 89.66%
75% |  | 75% |  |  | 100%
95.24% |  | 95.24% |  |  | 76.93%
100% |  | 100% |  |  | 50%
100% |  | 100% |  |  | 100%
| 0 | 0% |  |  |  | 83.32%
100% |  | 100% |  | Fortalecimiento | 100%
| 0 | 0% |  |  | 82.22%
100% |  | 100% |  |  | 100%
83.78% |  | 67.02% |  |  | 86.89%
83.33%
100%
50%
100%
100%
100%
90.24%
|  |  |  | Fomento | 100%
50%
100%
75%
81.25%
| Perspectivas | Ejes |  | Medio ambiente | 100%
Promedio | 83.78% | 87.02% |  |  | 83.5%
Promedio general | 85.4% |  |  |  | 87.5%
100%
95.24%
93.25%
87.02%

## Hoja3
Eje estratégico | Avance por ejes estratégicos
1. Garantía de la Seguridad Operacional | 77.2%
2. Fortalecimiento Institucional | 84.35%
3. Fomento de la Aviación Civil General | 95.8%
4. Protección al Medio Ambiente | 83.4%
Total alcanzado por ejes estratégicos | 85.19%
Perspectivas | Avance por perspectivas
Resultados | 95.8%
Partes Interesadas (Clientes) | 82.1%
Procesos Internos | 93.2%
Innovación y Aprendizaje | 57.05%
Total alcanzado por perspectiva | 82.04%