## Cronograma
|  | PLAN ESTRATEGICO 2021 - 2024 | [53 empty] | Dirección de Planificación y Desarrollo
|  | Matríz de Programas, Proyectos y Planes de Mejora | [53 empty] | Dpto. Planeación y Proyectos
|  | Cronograma de implementacion de proyectos y planes de mejora a Abril 2023 | [53 empty] | Seguimiento a Abril - 2023
PROGRAMA DE DESARROLLO |  |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS | PROYECTO / PLAN |  |  | EVALUACION |  | CALENDARIO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA DEACUERDO A LA PERSPECTIVA DEL PLAN ESTRATEGICO
[7 empty] | INDICADOR | DIRECCION | 2023 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2023
[9 empty] | RESULTADOS | [11 empty] | PARTES INTERESADAS | [11 empty] | PROCESOS INTERNOS | [11 empty] | INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE
[9 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PY-DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Navegación Aérea | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | PRY-DVSO-001-2021 Sistema de Medición de Coeficiente de Fricción en Pistas (SMCFP) |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Vigilancia de la Seguridad Operacional | bar: PARTES INTERESADAS ENE to PARTES INTERESADAS ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 1.4 Mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de los Servicios de Navegación Aérea al 90% para el 2024. | PRY-DVSO-002-2021 Levantamiento eTOD |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Vigilancia de la Seguridad Operacional | bar: PARTES INTERESADAS ENE to PARTES INTERESADAS MAR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PRY-DINA-001-2021 AIM-Solución Modular Gestión AIM |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Navegación Aérea | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PRY-DINA-002-2021 CNS Ampliación de cobertura del sistema de vigilancia del TMA Cibao |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Navegación Aérea | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PRY-DINA-003-2022 CNS - Nuevo VOR-DME PNA |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Navegación Aérea | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE DIC
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PRY-DINA-005-2023 CNS – Adquisición e Instalación de un Radar DOPPLER Meteorológico Aeronáutico para la región del CIBAO. |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Navegación Aérea | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE DIC
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PRY-DINA-006-2023 – Radio Enlace Radar Doppler Puerto Plata |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Navegación Aérea | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE MAR to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE DIC
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PM-DINA-001-2021 ATM - Ambiente de Servidores |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Navegación Aérea | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE DIC
PROGRAMA ACTIVIDAD REGULACION Y SUPERVICION DE LA AERONAVEGACION. |  |  | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PM-DINA-002-2021 ATM - Adquisición e instalación del sistema de consulta de datos para dependencias de control de tránsito aéreo |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Navegación Aérea | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE FEB to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE MAR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del plan de acción al 2024. | PRY-DDS-001-2022 Paneles Solares 30 de Marzo y Alto Bandera |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Desarrollo Sustentable | bar: RESULTADOS ENE to RESULTADOS ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del plan de acción al 2024. | PRY-DDS-001-2023 Carbono Neutralidad |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Desarrollo Sustentable | bar: RESULTADOS ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DTIC-001-2021 Proyecto Computadores - Cambio Total |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Tecnologías de la Información y Comunicación | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DTIC-002-2021 Proyecto Computadores - Potenciamiento Computadores |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Tecnologías de la Información y Comunicación | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024. | PRY-DTIC-004-2023 Seguridad Física Complejo Norge Botello |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Tecnologías de la Información y Comunicación | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024. | PRY-DTIC-004-2021 Canal de acceso Móvil SIAGA - APP - Técnico - Administrativo |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Tecnologías de la Información y Comunicación | bar: PROCESOS INTERNOS ENE to PROCESOS INTERNOS MAR; INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DTIC-003-2021 Proyecto BPMN |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Planificación y Desarrollo | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.2 Elevar el desempeño institucional mediante la incorporación de 5 nuevas certificaciones (Certificación Norma ISO 27001-2014, Seguridad de la Información; Certificación Norma ISO 37001-2016, Antisoborno; Certificación Antilavado; Certificación Great Places to Work; Certificación en las 3Rs) al 2024. | PRY-DFISC-001-2021 Certificación ISO 37301 |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Fiscalización | bar: RESULTADOS ENE to RESULTADOS ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DCRP-001-2022 Cabina de grabación para voces en off |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Comunicaciones y Relaciones Publicas | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE MAR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.4 Facilitar los servicios a los ciudadanos clientes, brindándoles una respuesta más eficiente y rápida al 2024. | PRY-DTAC-001-2021 IDAC más cerca de los Usuarios: trámites vía WhatsApp business |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Transparencia y Atención Ciudadana | bar: PARTES INTERESADAS ENE to PARTES INTERESADAS ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DA-001-2021 Sistema de Impresión en Todas las Localidades |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Administrativo | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ABR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024. | PRY-DA-001-2022 Adquisición en instalación de Sistema de Climatización para la ASCA |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Administrativo | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ABR
PROGRAMA ACTIVIDAD REGULACION Y SUPERVICION DE LA AERONAVEGACION. |  |  | 2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024. | PRY-DA-002-2022 Compra de Flotilla de Vehículos |  |  | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Administrativo | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ABR
Versión 1.0
Octubre 2018 | LEYENDA: P= Planificación E= Ejecución SE= Sin Ejecución EJ- Ejecutado
Sarah Estevez
Director de Planificación y Desarrollo