## Hoja1
Instituto Dominicano de Aviación Civil
Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2021-2024
POA 2023 Período Enero - Marzo 2023
Resumen: El Plan Estratégico Institucional (PEI) junto a su Plan Operativo Anual (POA) están completamente en ejecución. A este momento de medición la estrategia se encuentra en un avance de 91.05% de un 100% esperado para final de Diciembre 2023. | [5 empty] | Preparado por: Luis Manuel Fernández |  | Fecha: 3/1/2024
Perspectiva | Eje Estratégico | Objetivo General |  | Objetivo específico |  | Porcentaje esperado | Porcentaje alcanzado | Porcentaje cumplimiento | Comentarios
Resultados | 1. Garantía de la Seguridad Operacional | Garantizar la seguridad operacional, mediante la ampliación de las capacidades para la provisión de los servicios de navegación aérea y la vigilancia de las operaciones y de los riesgos asociados a la aviación, manteniendo el buen desempeño estatal en materia de seguridad operacional. |  | 1.1 Objetivo específico: Incrementar el grado de madurez y la operatividad del SSP a un 100% al 2024. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Partes interesadas (Clientes) |  |  |  | 1.2 Objetivo específico: Elevar la colaboración entre las partes interesadas y el Estado en materia de seguridad operacional a un 80% al 2024. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Procesos internos |  |  |  | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. |  | 25% | 25% | 100% | Los resultados obtenidos fueron de acuerdo con el progreso esperado a la fecha
Procesos internos |  |  |  | 1.4 Mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de los Servicios de Navegación Aérea al 90% para el 2024. |  | 83.38% | 38.38% | 46.03% | Los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas y se tomaron medidas para mejorarlos.
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 1.5 Implementar al 100% el programa de entrenamiento y desarrollo dirigido a los inspectores para la toma de decisiones basada en riesgos y del personal técnico en sentido general. |  | 100% | 70% | 70% | Los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas y se tomaron medidas para mejorarlos.
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. |  | 88.27% | 28.88% | 32.72% | Los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas y se tomaron medidas para mejorarlos.
Resultados | 2. Fortalecimiento Institucional | Impulsar la creación de capacidad para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética. |  | 2.1 Cumplimiento normativo de la institución. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Resultados |  |  |  | 2.2 Elevar el desempeño institucional mediante la incorporación de 2 nuevas certificaciones. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Resultados |  |  |  | 2.3 Garantizar que el 100% de los acuerdos interinstitucionales firmados al 2024 generen un impacto positivo en la organización. |  | 100% | 100% | 100% | Los resultados obtenidos fueron de acuerdo con el progreso esperado a la fecha
Partes interesadas (Clientes) |  |  |  | 2.4 Facilitar los servicios a los ciudadanos clientes, brindándoles una respuesta más eficiente y rápida al 2024. |  | 83.33% | 75% | 90% | Los resultados obtenidos fueron de acuerdo con el progreso esperado a la fecha
Procesos internos | 2. Fortalecimiento Institucional | Impulsar la creación de capacidad para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética. |  | 2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024. |  | 43.75% | 26.25% | 60% | Los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas y se tomaron medidas para mejorarlos.
Procesos internos |  |  |  | 2.6 Actualizar el 100% de los reglamentos y manuales técnicos al 2024. |  | 60% | 60% | 100% | Los resultados obtenidos fueron de acuerdo con el progreso esperado a la fecha
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 2.7 Fortalecer y aplicar en un 100% los procesos de recursos humanos para potencializar el talento humano y contribuir con la eficientización de los servicios institucionales. |  | 88.33% | 61.67% | 69.82% | Los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas y se tomaron medidas para mejorarlos.
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 2.8 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en 100% de los colaboradores al 2024. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 2.9 Objetivo específico: Garantizar el 100% de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de información del IDAC al 2024. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 2.10 Fomentar la cultura de servicio y atención al ciudadano cliente en el 100% de los colaboradores al 2024. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024 |  | 100% | 65% | 65% | Los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas y se tomaron medidas para mejorarlos.
Resultados |  |  |  | 2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024. |  | 50% | 10% | 20% | Los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas y se tomaron medidas para mejorarlos.
Resultados | 3. Fomento de la Aviación Civil General | Impulsar el desarrollo seguro de la aviación civil creando las facilidades para mejorar la competitividad del sector. |  | 3.1 Elevar la competitividad de la aviación civil nacional al 2024, mediante la implementación de un 100% el programa desarrollado para los fines. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Partes interesadas (Clientes) | Fomento de laAviación Civil General |  |  | 3.2 Aumentar en un 5% el número de capacitaciones en función a las necesidades de la industria al 2024. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Procesos internos |  |  |  | 3.3 Establecer una unidad de fomento para el desarrollo de la aviación civil nacional al 2024. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 3.4 Actualizar e implementar al 100% el programa de entrenamiento y desarrollo del personal técnico. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Resultados | 4. Protección al Medio Ambiente | Contribuir a la reducción de los impactos ambientales derivados de la actividad aeronáutica para la adecuada adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable. |  | 4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del plan de acción al 2024. |  | 100% | 66.67% | 66.67% | Los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas y se tomaron medidas para mejorarlos.
Resultados |  |  |  | 4.2 Elevar a un 20% el nivel de cumplimiento normativo sobre el ruido de la aviación al 2024. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Partes interesadas (Clientes) |  |  |  | 4.3 Implementar al 100% un programa de actividades para crear consciencia en la industria aeronáutica sobre la protección al medio ambiente al 2024. |  | 100% | 60% | 60% | Los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas y se tomaron medidas para mejorarlos.
Procesos internos | 4. Protección al Medio Ambiente | Contribuir a la reducción de los impactos ambientales derivados de la actividad aeronáutica para la adecuada adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable. |  | 4.4 Mejorar en un 100% los procesos de Desarrollo Sustentable al 2024. |  | N/A | N/A | N/A | No aplica para este periodo
Innovación y aprendizaje |  |  |  | 4.5 Elevar a un 100% la cultura de protección medioambiental en la institución al 2024. |  | 100% | 45% | 45% | Los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas y se tomaron medidas para mejorarlos.
Total cumplimiento a la fecha: | [7 empty] | 91.05%
|  |  | Eje estratégico |  | Avance por ejes estratégicos
|  |  | 1. Garantía de la Seguridad Operacional |  | 86.1%
|  |  | 2. Fortalecimiento Institucional |  | 87.59%
|  |  | 3. Fomento de la Aviación Civil General |  | 100%
|  |  | 4. Protección al Medio Ambiente |  | 90.5%
|  |  | Total alcanzado por ejes estratégicos |  | 91.05%
|  |  | Perspectivas |  | Avance por perspectivas
|  |  | Resultados |  | 92.8%
|  |  | Partes Interesadas (Clientes) |  | 90.7%
|  |  | Procesos Internos |  | 90.6%
|  |  | Innovación y Aprendizaje |  | 70.25%
|  |  | Total alcanzado por perspectiva |  | 86.09%
2024-01-03
Fecha