## Informe Ejecucion
| PLAN ESTRATEGICO 2021 - 2024 | [12 empty] | Dirección de Planificación y Desarrollo
| Matríz de Programas, Proyectos y Planes de Mejora | [12 empty] | Dpto. Planeación y Proyectos
| Cronograma de Implementación de Proyectos y Planes de Mejora a Marzo 2024 | [12 empty] | Seguimiento a Marzo - 2024
Informe de Ejecución de las actividades
PROGRAMA DE DESARROLLO |  | OBJETIVO ESTRATEGICO POR PROGRAMA Y EJE DEL PEI |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS | PROYECTO / PLAN |  |  | DESCRIPCION |  | INFORME DE EJECUCION |  |  |  | AREA RESPONSABLE
[8 empty] | INDICADOR | FUENTE DE INFORMACION | Cumplidas | Parciales | Pendientes | No Cumplidas
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL |  | 2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024. | PRY-ASCA-004-2023_Readecuación y Equipamiento de Áreas en Planta Física ASCA | DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | PRY-DVSO-001-2021 Sistema de Medición de Coeficiente de Fricción en Pistas (SMCFP) |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Vigilancia de la Seguridad Operacional
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024. | PRY-DTAC-002-2021 Digitalización Masiva documentos |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Transparencia y Atencion Ciudadana
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del Plan de Acción al 2024 | PRY-DDS-001-2022 Paneles Solares 30 de Marzo |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Sustentable
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 2.1 Cumplimiento normativo de la institución | PRY-DPD-001-2024 Plan Estratégico Institucional 2025-2028 |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Planificación y Desarrollo
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024. | PRY-DPD-002-2024 Proyecto BPMN |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Planificación y Desarrollo
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024. | PM-DPD-001-2024-Módulo de Riesgos |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Planificación y Desarrollo
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. | PRY-DVSO-001-2024 ILS Las Américas |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Vigilancia de la Seguridad Operacional
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DTIC-007-2021 Aplicaciones en la Nube |  |  | (Actividades Realizadas/ Actividades Planificadas) *100 | Seguimiento Interno |  |  |  |  | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Sarah Estevez
Director de Planificación y Desarrollo
Versión 1.0
Octubre 2018