## Descripcion
| PLAN ESTRATEGICO 2021 - 2024 | [9 empty] | Dirección de Planificación y Desarrollo
| Matríz de Programas y Proyectos | [9 empty] | Dpto. Planeación y Proyectos
| Descripción de Programas , Proyectos y Plan de Mejora | [9 empty] | Seguimiento a Mayo - 2024
PROGRAMA DE DESARROLLO |  | OBJETIVO ESTRATEGICO POR PROGRAMA Y EJE DEL PEI |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | PROYECTO / PLAN |  |  | DESCRIPCION | OBJETIVO / META
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL |  | 2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024. |  | PRY-ASCA-004-2023_Readecuación y Equipamiento de Áreas en Planta Física ASCA | DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | Este proyecto tiene como finalidad la readecuacién de actual edificio de ASCA. Los espacios por readecuar son: Reacondicionar la actual oficina de la Division de Gestion de Plataforma Virtual, Reacondicionamiento del Aula Magna, Reacondicionar el laboratorio de fisica. | Readecuar las areas identificadas en esta mejora con el fin de dar cumplimiento a las pautas del MESCyT, con un alcance que incluye tanto la readecuacidn de las areas fisicas, asi como también, la adquisicién del mobiliario y los equipos requeridos, incluyendo la instalacién de aquellos equipos que asi lo requieran.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024. |  | PRY-DTAC-002-2021 Digitalización Masiva documentos |  |  | Digitalizar los documentos fisicos que reposan en el departamentdoe archivo central, segtin las siguientes categorias: Archivo Facturacién Y Cobros, Contabilidad, Correspondencia, Recursos Humanos, Nomina, entre otros departamentos. | Digitalizar toda la documentacién que reposa en el archivo central para la disposicion inmediata de las areas de la institucién que la requiera
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del Plan de Acción al 2024 |  | PRY-DDS-001-2022 Paneles Solares 30 de Marzo |  |  | Contar con un sistema de generacién de energia solar fotovoltaica conectado a la red para cubrir la necesidad eléctrica del edificio 30 de Marzo del IDAC, el presente proyecto tiene como propósito promover el uso de fuentes alternas mitigar las emisiones de COz y darán una imagen verde a nuestra institución. | Mitigar las emisiones de COz2. Contar con el aprovechamiento de energia solar para la producción de electricidad mediante paneles fotovoltaicos, asi obtendremos unos beneficios econdmicos que compensaran el coste de la factura eléctrica. Tener los datos de las emisiones de COz2 que se dejan de generaran.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 2.1 Cumplimiento normativo de la institución |  | PRY-DPD-001-2024 Plan Estratégico Institucional 2025-2028 |  |  | Este proyecto implica el diseño y desarrollo del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2025-2028. Se enfocará en definir metas, objetivos y estrategias que impulsen el crecimiento y la eficiencia del Instituto Dominicano de Aviación Civil. | El objetivo principal es establecer una hoja de ruta clara y alineada con los objetivos institucionales, promoviendo el desarrollo sostenible y la excelencia operativa durante el periodo mencionado.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024. |  | PRY-DPD-002-2024 Proyecto BPMN |  |  | Este proyecto se enfoca en la implementación de la metodología de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN) en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Implica la estandarización y optimización de los procesos internos para mejorar la eficiencia operativa. | El objetivo principal es establecer un marco metodológico de BPMN para modelar, analizar y mejorar los procesos organizativos, facilitando la toma de decisiones informadas y la optimización continua de las operaciones del Instituto.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. |  | PRY-DVSO-001-2021 Sistema de Medición de Coeficiente de Fricción en Pistas (SMCFP) |  |  | Dotación de Equipos necesarios para la medición de los coeficientes de fricción en pista de los aeródromos. | Aumentar capacidad operacional de funciones de vigilancia y del estado.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | 1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024. |  | PRY-DVSO-001-2024 ILS Las Américas |  |  | Este proyecto se centra en la implementación del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) en el Aeropuerto Internacional Las Américas. Implica la instalación de tecnología avanzada para mejorar la precisión y seguridad de las operaciones de aterrizaje. | El objetivo principal es fortalecer la infraestructura aeroportuaria, garantizando un aterrizaje preciso y seguro para las aeronaves que utilizan el Aeropuerto Internacional Las Américas, mejorando así la eficiencia y la capacidad operativa.
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. |  | PRY-DTIC-007-2021 Aplicaciones en la Nube |  |  | Subir todas las aplicaciones del IDAC a la nube. | Alquiler de espacios en la nube, allta disponibilidad y estabilidad de los servicios, facil escalabilidad y ahorro de energia
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | 2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024. |  | PRY-ASCA-001-2023 Readecuación y Equipamiento de Areas en Planta Física |  |  | Remodelación de varias áreas del ASCA | Remodelación Planta Física
Versión 1.0
Octubre 2018
Sarah Estevez
Director de Planificación y Desarrollo