## Cronograma
|  | PLAN ESTRATEGICO 2021 - 2024 | [51 empty] | Dirección de Planificación y Desarrollo
|  | Matríz de Programas, Proyectos y Planes de Mejora | [51 empty] | Dpto. Planeación y Proyectos
|  | Cronograma de implementacion de proyectos y planes de mejora a Agosto 2024 | [51 empty] | Seguimiento a Agosto 2024
PROGRAMA DE DESARROLLO |  |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS | PROYECTO / PLAN | EVALUACION |  | CALENDARIO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA DEACUERDO A LA PERSPECTIVA DEL PLAN ESTRATEGICO
[5 empty] | INDICADOR | DIRECCION | 2024 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2024
[7 empty] | RESULTADOS | [11 empty] | PARTES INTERESADAS | [11 empty] | PROCESOS INTERNOS | [11 empty] | INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.1 Cumplimiento normativo de la institución | PRY-DPD-001-2024 Plan Estratégico Institucional 2025-2028 | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Planificación y Desarrollo | bar: RESULTADOS ENE to RESULTADOS AGO
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024. | PRY-DPD-002-2024 Proyecto BPMN | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Planificación y Desarrollo | bar: PROCESOS INTERNOS ENE to PROCESOS INTERNOS AGO
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024. | PRY-DVSO-001-2021 Sistema de Medición de Coeficiente de Fricción en Pistas (SMCFP) | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Vigilancia de la Seguridad Operacional | bar: PARTES INTERESADAS ENE to PARTES INTERESADAS AGO
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DTIC-007-2021 Aplicaciones en la Nube | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Tecnologías de la Información y Comunicación | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ENE to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE AGO
PROGRAMA ACTIVIDAD REGULACION Y SUPERVICION DE LA AERONAVEGACION. |  |  | 2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024. | PRY-DTIC-007-2021 Aplicaciones en la Nube | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Navegación Aérea | bar: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE FEB to INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE MAR
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del plan de acción al 2024. | PRY-DDS-001-2022 Paneles Solares 30 de Marzo y Alto Bandera | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Desarrollo Sustentable | bar: RESULTADOS ENE to RESULTADOS SEP
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL |  |  | 4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del plan de acción al 2024. | PRY-DDS-001-2023 Carbono Neutralidad | (Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100 | Desarrollo Sustentable | bar: RESULTADOS ABR to RESULTADOS SEP
Versión 1.0
Octubre 2018 | LEYENDA: P= Planificación E= Ejecución SE= Sin Ejecución EJ- Ejecutado
Yildis Almonte
Directora de Planificación y Desarrollo