## POA 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2025
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) |  |  |  | Cantidad de Servidores: 2,290 |  |  | Teléfonos: 809-274-4322
Titular de la institución: Igor David Rodríguez Durán |  |  |  | Sector Gubernamental: Transporte |  |  | Página Web:
Objetivo General: Dar a conocer, nuestras metas, para el año 2025.
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG. | Cine Foro Ético. Proyectar películas o cortos relacionados con la ética y los valores en el trabajo. Actividades: Realizar una discusión después de la película, enfocándose en los dilemas éticos que se presentaron y cómo aplicarlos al contexto de la institución. | -Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electrónicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | 2do Trimestre | La establecida por la DIGEIG | Los Colaboradores del IDAC | Apoyo de las Siguientes Direcciones: Dirección General MAE, Relaciones Públicas, Administrativa, Protocolo.
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | 1-Impartir Taller Sobre Los Valores Institucionales. 2-Lanzar una campaña interna de comunicación, con mensajes inspiradores y prácticos, sobre integridad, en alusión a los valores. 3-Públicaciones en el Portal Institucional Actividades: Colocar carteles, enviar boletines electrónicos con casos reales de comportamiento ético, y promover retos semanales donde los empleados puedan compartir ideas para mejorar la ética y la integridad en el trabajo. | -Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electrónicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Todos Los Miembros de la CIGCN, con Relaciones Públicas y Prensa | Todo el año | 12 | Impacto Institucional con todos los colaboradores | Material de Apoyo Didáctico, para impartir el Taller, Material Impreso, para los Brochure y el Apoyo de la Dirección de Relaciones Públicas.
3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Organizar jornadas temáticas en las que cada día se enfoque en un valor específico (integridad, transparencia, responsabilidad, etc.). Actividades: Charlas inspiradoras, talleres de reflexión, y dinámicas grupales. Puedes incluir simulaciones de dilemas éticos. Impartir Trimestralmente un Taller, con el propósito de que los nuevos Colaboradores, puedan conocer las implementaciones de los mecanismos sobre la integridad. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 4 | Los de Nuevo Ingreso | Convocatoria a través del Departamento de Capacitación
4 | Celebración del Pre- Congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés. | Participación de todos los miembros de la CIGCN-IDAC | Asistir al Pre-Congreso | Asistencia | CIGCN-IDAC | 1er Trimestre | 1 | 10
5 | Celebración del congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de interés. | Participación de todos los miembros de la CIGCN-IDAC | Asistir al Congreso | Asistencia | CIGCN-IDAC | 2do Trimestre | 1 | 10
6 | Crear programa interno de formación para la integridad. | Gestionar un taller, a través del departamento de capacitación del IDAC, con el apoyo de la MAE y la Dirección de Recursos Humanos. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | 1er Trimestre | 2 | 200
7 | *Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad * | Cumplir con nuestros Compromisos | -Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electrónicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año |  |  |  | T1/T2
8 | *Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad * | Cumplir con nuestros Compromisos | -Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electrónicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
9 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa. | Elaboración de la Resolución, para asumir el compromiso de la MAE y el equipo de alta gerencia. Actividad: Convocar a la MAE y al Equipo de Alta Gerencia, para la suscripción y resolución. | Asistencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa. |  | Comisión de Integridad | Todo el año | 1 | La MAE y el Equipo de Alta Gerencia | Elaboración de la Resolución bajo el responsabilidad de la Dirección Legal del IDAC y la CIGCN-IDAC
10 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopción de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Cumplir con la adopción de las directrices de integridad Actividad: Asistir con el apoyo de la Dirección Jurídica del IDAC, a la MAE y al Equipo de Alta Gerencia, para la adopción de las directrices de integridad. | Asistencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopción de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. |  | Comisión de Integridad | Todo el año
11 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Convocar al equipo de alta gerencia, así como a los colaboradores del IDAC, a que acompañen a la MAE, a la firma del compromiso por la integridad. | -Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comisión de Integridad | 1er Trimestre | 1 | La MAE y el Equipo de Alta Gerencia y los Colaboradores | Elaboración del documento para la firma del compromiso por la integridad de la MAE, El cual será elaborado por la Dirección Legal del IDAC Y la CIGCN-IDAC.
12 | Auditar que la firma de la máxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Convocar al equipo de alta gerencia, así como a los colaboradores del IDAC, a que acompañen a la MAE, a la firma del compromiso por la integridad. | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | Comisión de Integridad | 1er Trimestre | 1 | La MAE y el Equipo de Alta Gerencia y los Colaboradores | Validación de los Documentos que firmará la MAE, asumiendo todo lo relativo al mismo.
13 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinación en materia de integridad con la Máxima Autoridad. | Coordinar con el Despacho de la MAE, todas las actividades, relacionadas a la integridad | Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comisión de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre |  | La MAE y el Equipo de Alta Gerencia | Coordinar con la Dirección de Libre Acceso a la Información Pública y el RAI | Todo el año
14 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | Actualizar la Matriz | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada | Comisión de Integridad | 1er Trimestre | 1
Producto 3 - Modelo de gestión de riesgos de corrupción |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
15 | Socialización sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. | Coordinar con el Dirección de Planificación y Desarrollo y la Oficial de Cumplimento, para la planeación de las diferentes Áreas, sobre la gestión de riesgos de la Corrupción. | -Formulario de planeación de la gestión de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Formulario de planeación de GRC realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 4 | 200 | Dirección Jurídica
16 | Socialización sobre Identificación de riesgos de corrupción. | Coordinar con el Dirección de Planificación y Desarrollo y la Oficial de Cumplimento, para socialización sobre la identificación de los riesgos de la Corrupción. | -Actualización de la matriz de identificación de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Matriz de identificación de riesgos conductuales actualizada. Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 4 | 200 | Dirección Jurídica
17 | Socialización sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. | Coordinar con el Dirección de Planificación y Desarrollo y la Oficial de Cumplimento, Capacitar las diferentes Áreas, para la socialización de los riesgos de la Corrupción. | -Actualización de la matriz de zonas de riesgos conductuales. - Actualización de la matriz de valoración de riesgos. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Matriz de zonas de riesgos conductuales actualizada. Matriz de valoración de riesgos conductuales actualizada. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 4 | 200 | Coordinar con la DPD, Capacitación y Recursos Humanos,
18 | Socialización sobre tratamiento de riesgos de corrupción. | Coordinar con el Dirección de Planificación y Desarrollo y la Oficial de Cumplimento, sobre la el tratamiento de riegos de la Corrupción. | - Plan de acción de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes | Plan de acción realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 4 | 200 | Coordinar con la DPD, Capacitación y Recursos Humanos,
19 | Socialización sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción. | Coordinar con el Dirección de Planificación y Desarrollo y la Oficial de Cumplimento, para la construcción del Mapa de riesgos conductuales, a los fines de dar seguimiento a los trabajos sobre los riegos de la Corrupción. | - Mapa de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes | Mapa de riesgo conductuales. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año
20 | Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | Elaboración de la matriz de las evaluaciones de la implementación del modelo de gestión de riesgos conductuales, en coordinación con la DPD y la Oficial de Integridad | - Informe de implementación del modelo de gestión de riesgo conductual. | Informe realizado. | Comisión de Integridad | 2do y 4to Trimestre
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
21 | Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta. | Coordinar con la Dirección de recursos Humanos, DPD y Capacitación, para impartir los cursos necesarios. | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 4 | 300
22 | Taller de inducción para la implementación de la política de conflicto de interés. |  | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de política realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | 1er y 2do trimestre. | 2 | Coordinadores de Dirección
23 | Lanzamiento de la política de conflicto de interés. | Apertura de sobre la política de conflictos del IDAC, para impactar a los colabores de las diferentes áreas de nuestra institución | Listado de participantes, -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la política de conflicto de interés realizado. | Comisión de Integridad | 2do Trimestre | 1 | Coordinadores de Dirección
24 | Socialización permanente de la política de conflicto de interés. | Crear programas internos trimestral, para impactar todos los sectores de la institución | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 4 | 200
25 | Taller de inducción para la implementación de la resolución que regula el buzón físico de denuncias ciudadana gestionado por la CIGCN y OIG. | Impartir el Taller a los diferentes colaboradores del IDAC | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 100
26 | Lanzamiento del buzón físico de denuncia ciudadana | Colocación del Buzón de denuncia institución, en el cual podrán los ciudadanos hacer sus denuncias, sin dificultades, | Instalación de buzón físico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos. | Buzón físico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado. | Comisión de Integridad | 2do Trimestre | 1 | Equipo de Alta Gerencia
27 | Socialización permanente sobre resolución de buzón físico de denuncia ciudadana. | Lanzar una campaña interna de comunicación, para que todos los colaboradores conozcan sus derechos. | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 12 | Todos los Colaboradores | Redes Institucionales

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica