DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS

2DO TRIMESTRE 2025

REALIZADO POR:                                                                            APROBADO POR:

___________________________                                               ___________________________

Alan Montilla                                                                               Yildis Almonte

Analista de Proyectos                                                   Directora de Planificación y Desarrollo

TABLA DE CONTENIDO

1.	LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA	3

2.	DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO	5

2.1.	PROYECTO: AUTO CARBONO CERO	5

2.2.	PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028	6

2.3.	PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO	7

2.4.	PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA	8

2.5.	PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM	9

2.6.	PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG	10

2.7.	PLAN DE MEJORA: ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES	11

2.8.	PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO	13

2.9.	PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)	14

2.10.	PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO	15

2.11.	PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES	17

2.12.	PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP	18

2.13.	PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA	20

2.14.	PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA	22

2.15.	PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS	23

2.16.	PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO	25

2.17.	PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”	27

# LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO/PLAN DE MEJORA | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMA FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |
| PRY-DDS-001-2021 | AUTO CARBONO CERO | CERRADO |
| PRY-DPD-001-2024 | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028 | CERRADO |
| PRY-DTIC-004-2023 | SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO “NORGE BOTELLO” | EJECUCIÓN |
| PRY-DA-001-2022 | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA ASCA | EJECUCIÓN |
| PRY-DINA-001-2021 | SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM | EJECUCIÓN |
| PM-DINA-002-2022 | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG | EJECUCIÓN |
| PM-DINA-001-2021 | ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES | PAUSADO |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO DE SAN ISIDRO (MDSI) |  |  |
| PRY-DVSO-001-2023 | VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-003-2023 | TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL) | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-004-2023 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO | EJECUCIÓN |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP) |  |  |
| PRY-DINA-005-2023 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA) | CERRADO |
| PM-DINA-003-2022 | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP | EJECUCIÓN |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC) |  |  |
| PRY-DINA-003-2022 | NUEVO VOR/DME PNA | CERRADO |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD) |  |  |
| PRY-DINA-001-2022 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-002-2023 | COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS | PAUSADO |
| PRY-DINA-001-2025 | SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS | PLANIFICACIÓN |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST) |  |  |
| PRY-DINA-002-2021 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO | PAUSADO |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB) |  |  |
| PRY-DINA-001-2020 | SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO” | PAUSADO |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL CABO ROJO - PEDERNALES |  |  |
| PRY-DVSO-001-2025 | CABINA DE AERÓDROMOS AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-002-2025 | SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-003-2025 | ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-004-2025 | SISTEMA DVOR/DME AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-005-2025 | RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR | PLANIFICACIÓN |

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO

RD$671,939,749.02

7

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROMEDI

AVANCE FÍSICO

52.31%

76.01%

| CODIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DDS-001-2021 | AUTO CARBONO CERO | CERRADO |
| PRY-DPD-001-2024 | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028 | CERRADO |
| PRY-DTIC-004-2023 | SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO | EJECUCIÓN |
| PRY-DA-001-2022 | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA | EJECUCIÓN |
| PRY-DINA-001-2021 | SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM | EJECUCIÓN |
| PM-DINA-002-2022 | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG | EJECUCIÓN |
| PM-DINA-001-2021 | ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES | PAUSADO |

# DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO

# PROYECTO: AUTO CARBONO CERO

El proyecto "Auto Carbono 0" tiene como objetivo principal contribuir a la reducción de la huella de carbono institucional mediante la adquisición de cinco (5) camionetas eléctricas, que serán utilizadas por los inspectores de vigilancia de la seguridad operacional en las rampas de diferentes aeropuertos del país.

Descripción del Proyecto

Adquisición de cinco camionetas eléctricas para ser utilizadas por los inspectores de vigilancia de la seguridad operacional en las rampas de diferentes aeropuertos, solicitadas por el director de desarrollo sustentable de esta Institución.

Código del Proyecto

PRY-DDS-001-2021

Líder del Proyecto

Geldy Núñez, Analista de Proyectos de Desarrollo Sustentable

Monto de Apropiación

RD$17,520,750.00

Contratista

PERAVIA MOTORS, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Conformación de Comisión para Pliego de Condiciones

- Pliego de Condiciones

- Licitación

- Adquisición de Vehículos

- Asignación de Vehículos

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

# PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028

El Plan Estratégico Institucional 2025-2028 sirve como guía para definir los objetivos estratégicos, metas y acciones a seguir para fortalecer las operaciones, mejorar la eficiencia y promover el desarrollo sostenible en el ámbito de la aviación civil en la República Dominicana.

Descripción del Proyecto

El proceso incluye el análisis de la situación actual, la identificación de áreas de mejora, la consulta con partes interesadas y la elaboración de un plan integral que refleje la visión y misión del IDAC, así como los desafíos y oportunidades futuras en el sector de la aviación.

Código

PRY-DPD-001-2024

Líder del Proyecto

Charmery Graciano, Encargada Departamento FME PPP

Monto de Apropiación

RD$1,550,000.00

Contratista

GRH CONSULTORES, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Preámbulo Objetivos

- Análisis Estratégico

- Borrador PEI

- Revisión

- Aprobación

- Presentación y publicación

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

# PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO

El objetivo principal de este proyecto es disminuir la cantidad de eventos de intromisión no autorizada en las instalaciones del Complejo Norge Botello, ya que representan un riesgo para la seguridad nacional de la aviación civil dominicana. Asegurar los accesos a las instalaciones en el Complejo Norge Botello, para que el personal y vehículos sean totalmente restringidos en su acceso a las dependencias, sectorizando por nivel de autorización y riesgo a la seguridad operacional.

Descripción del Proyecto

Adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema de seguridad física que permita monitorear todo el perímetro y la instalación del Complejo “Norge Botello”, para detectar y disminuir las incursiones de robo o intromisiones no autorizadas a las dependencias de control aéreo del país.

Código

PRY-DTIC-004-2023

Líder de Proyecto

Gerardo Guzmán, Encargado Seguridad y Monitoreo TIC

Monto de Apropiación

RD$77,624,232.40

Contratista

INPROTEC, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Levantar Proceso de Compra

- Asignación de Proveedor

- Implementación del Sistema de Seguridad Física NG

- Pruebas, Capacitación y Recepción del Sistema

Próximas Acciones

- Realizar la prueba comunicación de las antenas instaladas

Estatus

EJECUCIÓN

# PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA

El objetivo principal de este proyecto es dotar la ASCA de un sistema de climatización, con fines de acondicionar dicho centro y dar confort a los estudiantes y colaboradores, proporcionando un ambiente con temperatura agradable y adecuada para realizar las actividades diarias.

Descripción del Proyecto

Adquisición e instalación de un sistema de climatización con control de humedad para el edificio de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, incluye 2 Chillers full inverter de 160 toneladas cada uno con sus bombas y accesorios.

Código

PRY-DA-001-2022

Líder de Proyecto

Felipe Diloné

Monto de Apropiación

RD$114,030,000.00

Contratista

ROMACA INDUSTRIAL, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Adecuación del lugar

- Adquisición del sistema

- Entrenamiento del personal

- Puesta en funcionamiento

Próximas Acciones

- Programación y visualización del sistema.

- Configuración de todas las manejadoras.

- Realizar entrenamientos.

Estatus

EJECUCIÓN

# PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM

El objetivo principal de este proyecto es sustituir el enfoque tradicional de Servicios de Información Aeronáutica (AIS) basado en papel o texto digital simple, por un Sistema de Gestión de Información Aeronáutica (AIM) más moderna, precisa, oportuna y accesible, basada en datos digitales estructurados.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la adquisición, instalación y operación de un Sistema Modular AIM para la transición de los Servicios de Información Aeronáutica (AIS), a un Sistema de Gestión de la Información Aeronáutica (AIM).

Código

PRY-DINA-001-2021

Líder de Proyecto

Alexander Gabirondo, Encargado Sección de Estaciones de Servicio de Vuelo

Monto de Apropiación

RD$358,200,000.00

Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Diseño del Sistema

- Personalización del Sistema

- FAT

- Instalación y Puesta en Marcha

- SAT

- Entrenamientos en Fábrica

- Entrenamientos En Sitio

- Garantía

Próximas Acciones

- Puesta en marcha del sistema

Estatus

EJECUCIÓN

# PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG

Este plan de mejora tiene como objetivo principal garantizar la comunicación directa del controlador con el piloto en caso de falla del sistema principal de comunicaciones del Centro de Control Santo Domingo, en el Edificio de Navegación Aérea “Norge Botello”.

Descripción del Proyecto

El plan de mejora consiste en la sustitución de los radios de emergencias para las comunicaciones VHF tierra/aire/tierra, instalados en las consolas de las dependencias de control del ACC Santo Domingo (Edificio Norge Botello), por un sistema o interfaz de comunicación independiente, centralizado y de mayor alcance, utilizando radios transceiver de mayor potencia.

Código

PM-DINA-002-2022

Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio

Monto de Apropiación

RD$57,423,551.20

Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Licitación

- FAT

- Instalación Sistema de Comunicaciones

- SAT

Próximas Acciones

- Realizar SAT

- Recepción de Bienes y Servicios Conforme

Estatus

EJECUCIÓN

# PLAN DE MEJORA: ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES

El objetivo principal es mejorar la disponibilidad de las informaciones y servicios internos de la Dirección de Navegación Aérea, así como garantizar su continuidad, integridad y confidencialidad.

Descripción del Plan de Mejora

Avance del Plan de Mejora

Adquisición de una única plataforma donde se albergue las informaciones, aplicaciones y procesos de la Dirección de Navegación Aérea. Se precisa un ambiente de servidores virtuales, que garantice la continuidad de los servicios ante una situación de desastre en la seguridad de la información.

Código

PM-DINA-001-2021

Líder de Proyecto

Jonathan Méndez, Encargado División Sistemas Radar

Monto de Apropiación

RD$45,600,000.00

Contratista

No Definido

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Plan de Mejora

- Licitación

- Instalación y Puesta en Marcha

- Entrenamiento

Próximas Acciones

- Licitación y adjudicación

Estatus

PAUSADO, el proceso fue declarado desierto. Ninguno de los oferentes envió propuestas que cumplan con todos los requerimientos exigidos en la licitación.

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DVSO-001-2023 | VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-003-2023 | TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL) | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-004-2023 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO | EJECUCIÓN |

PROGRAMA EQUIPAMIENTO BASE AÉREA

DE SAN ISIDRO (MDSI)

91.01%

PRESUPUESTO

RD$538,917,734.46

3

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

61.90%

# PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO

Este proyecto consiste en la adquisición, instalación, equipamiento y puesta en marcha de una estación VOR-DME con sus componentes de estados sólidos, semiconductores de alta escala de integración, de última generación, manejado con software y operado con computador portátil para monitoreo y control local y remoto.

Descripción del Proyecto

Ambos sistemas, DVOR y DME, en conjunto, proporcionan la posición y distancia desde o hacia la estación de referencia, con respecto al Norte Magnético. Una estación típica de uso para ruta y terminal tiene una cobertura de 150 a 200 millas náuticas, dependiendo de la altura en que se encuentre la aeronave.

Código del Proyecto

PRY-DVSO-001-2023

Líder del Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto se Apropiación

RD$119,417,734.46

Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Recepción y Transporte de Equipos

- Obra Civil

- Entrenamientos en Fábrica

- FAT

- SAT

- Flight Check

- Aceptación Técnica Operativa

Próximas Acciones

- Publicación internacional de los resultados en el AIP por dos ciclos AIRAC.

- Alimentación eléctrica del VOR desde “Power Room” de la Torre de Control.

Estatus

EJECUCIÓN

# PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)

Adquisición, instalación, equipamiento y puesta en funcionamiento de una cabina de control de aeródromos para la base aérea de san isidro (MDSI), con un centro de vigilancia militar integrado para los servicios de navegación aérea.

Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en la adquisición, instalación, equipamiento y puesta en marcha de una cabina de aeródromo con un centro de vigilancia militar integrado para la provisión de control de tránsito aéreo de aeródromo de la base aérea de San Isidro (MDSI).

Código

PRY-DVSO-003-2023

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación

RD$289,000,000.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Obra Civil

- Cabina de Control

- Equipamiento

- Entrenamiento en Fábrica

- FAT

- Pruebas de Integración Sistemas

- SAT

- Informe Final de Instalación

Próximas Acciones

- Equipamiento de la Torre

- Realizar SAT

Estatus

EJECUCIÓN

# PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO

El objetivo principal de este proyecto es modernizar el sistema de comunicaciones de la torre de control del aeródromo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, con el fin de fortalecer la capacidad operativa y de defensa del espacio aéreo nacional, garantizando el cumplimiento efectivo de su misión institucional mediante la implementación de tecnologías modernas y funcionales que permitan una gestión segura, eficiente y continua del tráfico aéreo militar y civil.

Descripción del Proyecto

Instalación y puesta en marcha de un sistema de comunicaciones VHF, con radios tipo transceiver, donde dos de las frecuencias de control son encriptadas para el radio marca Rohde y Schwarz XT6313D de la línea MR6000R, siendo este radio el utilizado en las aeronaves A-29 Súper Tucanos, que mantendrá las comunicaciones entre el parque de aeronaves de la Fuerza Aérea Dominicana y la Torre de Control, y en el caso de los A-29 Súper Tucanos, tanto con la Torre de Control como con la parte de control encriptada para  fines de Vigilancia del Espacio Aéreo Dominicano.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Código

PRY-DVSO-004-2023

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación

RD$130,500,000.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Hitos del Proyecto

- FAT

- Entrenamiento en Fábrica

- Importación de Equipos

- Transporte de Equipos

- Instalación de Equipos

- SAT

Próximas Acciones

- Concluir cabina de control y alimentación eléctrica.

- Concluir instalación y SAT.

Estatus

EJECUCIÓN

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-005-2023 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA) | CERRADO |
| PM-DINA-003-2022 | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP | EJECUCIÓN |

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP)

PRESUPUESTO

RD$298,166,906.96

2

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

91.83%

85.71%

# PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES

El proyecto consiste en la instalación de un radar meteorológico de estado sólido, funcionando en la banda C de frecuencias, en la loma Isabel de Torres Puerto Plata.

Descripción del Proyecto

Este proyecto se presenta con la finalidad de proveer a la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), de una herramienta que le permita realizar pronósticos adecuados del tiempo, suministrándole información sobre una serie de fenómenos que se producen en el Océano Atlántico, producto de los frentes fríos y fenómenos de conectividad que afectan el clima en la República Dominicana.

Código del Proyecto

PRY-DINA-005-2023

Líder del Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación

RD$247,475,600.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución de Presupuesto

Hitos del Proyecto

- Adjudicación

- FAT

- Construcción del Emplazamiento

- SAT

- Inauguración del Sistema

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

# PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP

Este plan de mejora tiene como objetivo principal garantizar la comunicación directa del controlador con el piloto en caso de falla del sistema principal de comunicaciones del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón.

Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en la adquisición, instalación, equipamiento y puesta en marcha de una cabina de aeródromo con un centro de vigilancia militar integrado para la provisión de control de tránsito aéreo de aeródromo de la base aérea de San Isidro (MDSI).

Código

PM-DINA-003-2022

Líder de Proyecto

Elvis Antonio Collado

Monto de Apropiación

RD$48,691,306.96

Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- FAT

- Entrenamientos

- Importación de Equipos

- Transporte de Equipos

- Adecuación de Torre de Control

- Instalación de Sistema de Comunicación

- SAT

Próximas Acciones

- Concluir instalación de nuevos equipos.

- Realizar pruebas de aceptación en sitio (SAT).

Estatus

EJECUCIÓN

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-003-2022 | NUEVO VOR/DME PNA | CERRADO |

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC)

PRESUPUESTO

RD$119,500,000.00

1

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

100%

100%

# PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA

El objetivo principal de este proyecto es contar con una nueva estación DVOR/DME en el aeropuerto internacional de Punta Cana como parte de la red de Radio-Ayudas a la Navegación Aérea al servicio de la región de información de vuelo (FIR Santo Domingo) como se denomina el espacio aéreo del cual nuestro país es responsable.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la instalación de un sistema Doppler VHF Omnidirectional Radio and Distance Measure Equipment (DVOR/DME) a ser instalado en el aeropuerto Internacional de Punta Cana. El sistema DVOR/DME es una ayuda para la navegación aérea que permite a los pilotos saber con exactitud en qué dirección están volando y a qué distancia se encuentran de un punto fijo en tierra, como un aeropuerto.

Código del Proyecto

PRY-DINA-003-2022

Líder del Proyecto

Oscar Alberto Ureña Núñez, Encargado División de Radio Ayudas

Monto se Apropiación

RD$119,500,000.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Licitación

- FAT

- SAT

- Flight check

- Promulgación de la Publicación de la Facilidad

Próximas Acciones

- Inauguración del nuevo DVOR/DME en Punta Cana

Estatus

CERRADO

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD)

| CODIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-001-2022 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-002-2023 | COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS | PAUSADO |
| PRY-DINA-001-2025 | SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS | PLANIFICACIÓN |

PRESUPUESTO

RD$468,450,000.00

3

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

47.26%

21.43%

# PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA

Este proyecto tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de monitoreo y predicción meteorológica desde el Aeropuerto Internacional Las Américas (rango de alcance > 200km), mediante la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un radar DOPPLER meteorológico de última generación.

Descripción del Proyecto

El radar permitirá detectar con alta precisión fenómenos meteorológicos adversos como lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes, turbulencias y otros eventos que puedan afectar las operaciones aéreas. Esto mejorará significativamente la seguridad operacional, la eficiencia de las operaciones aeroportuarias y la capacidad de respuesta ante condiciones climatológicas adversas.

Código

PRY-DINA-001-2022

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación

RD$249,000,000.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Entrenamientos

- FAT

- SAT

- Capacitación en Campo

- Sistemas de Vigilancia y Seguridad

- Climatización

- Energía Eléctrica

Próximas Acciones

- Inicio de la Obra Civil (estudio de suelo y desbroce).

- Recepción de Equipos

Estatus

EJECUCIÓN

# PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS

Garantizar la seguridad operacional, mediante la ampliación de las capacidades para la provisión de los servicios de navegación aérea y la vigilancia de las operaciones y de los riesgos asociados a la aviación, manteniendo el buen desempeño estatal en materia de seguridad operacional.

Descripción del Proyecto

consiste en la interconexión de las diferentes dependencias de control a nivel nacional mediante enlaces por micro-ondas. Este proyecto se plantea sea realizado por fases, donde la 1era fase sería Norge Botello – La Romana – Punta Cana.

Código

PRY-DVSO-002-2023

Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio

Monto de Apropiación

RD$19,450,000.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Aprobación Proyecto

- Firma Contrato

- FAT

- Instalación y Puesta en Marcha

- SAT

- Entrenamiento

- Cierre

Próximas Acciones

- Obtención de radio enlace solicitado a INDOTEL

Estatus

PAUSADO, pendiente radio enlace solicitado a INDOTEL.

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-002-2021 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO | PAUSADO |

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST)

PRESUPUESTO

RD$359,242,740.00

1

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

80.00%

28.57%

# PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO

Fortalecer la vigilancia, control y gestión del tránsito aéreo en la región norte del país, mediante la implementación de un sistema radar moderno que permita detectar y monitorear de forma precisa las aeronaves, garantizando así la seguridad operacional, la eficiencia del espacio aéreo y el cumplimiento de los estándares internacionales de navegación aérea.

Descripción del Proyecto

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de vigilancia radar compuesto por un radar primario (PSR) y un radar secundario (SSR) para el Aeropuerto Internacional del Cibao, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Código

PRY-DINA-002-2021

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación

RD$359,242,740.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- FAT

- Entrenamiento en Fábrica

- Recepción de Equipos

- Instalación

- SAT

- Flight Check

- Recepción Conforme de Bienes

Próximas Acciones

- Instalación, configuración y capacitación del personal.

Estatus

PAUSADO, pendiente determinar la ejecución de la obra civil.

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-001-2020 | SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO” | PAUSADO |

PRESUPUESTO

RD$171,973,836.31

1

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

95.39%

50.00%

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB)

# PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”

Contribuir a la seguridad operacional del MDJB (Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer) mediante la garantía de la continuidad de las comunicaciones aire-tierra/tierra/aire, entre los pilotos y los controladores del tráfico aéreo, de tal manera que la transmisión de los mensajes del servicio de Control del Tráfico Aéreo (ATC) pueda brindarse de manera rápida, segura y ordenada.

Descripción del Plan de Mejora

Avance del Plan de Mejora

Adquisición de diez (10) transmisores y diez (10) receptores VHF-AM que operen en la banda del servicio móvil aeronáutico (AMS), 1 VCCS, 1 sistema de “Crash Alarm” y el acondicionamiento de los cuartos de equipo.

Código

PRY-DINA-001-2020

Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio

Monto de Apropiación

RD$171,973,836.31

Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Plan de Mejora

- Contratación

- FAT

- SAT

- Implementación y Puesta en Marcha

Próximas Acciones

- Concluir instalación

Estatus

PAUSADO, pendiente pago al contratista.

PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CABO ROJO

PRESUPUESTO

RD$1,039,500,000.00

5

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

0.00%

0.00%

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DVSO-001-2025 | CABINA DE AERÓDROMOS AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-002-2025 | SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-003-2025 | ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-004-2025 | SISTEMA DVOR/DME AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-005-2025 | RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR | PLANIFICACIÓN |

Proyectos en etapa de Planificación