SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS

3ER TRIMESTRE 2025

REALIZADO POR:                                                                            APROBADO POR:

___________________________                                               ___________________________

Alan Montilla                                                                               Yildis Almonte

Analista de Proyectos                                                   Directora de Planificación y Desarrollo

TABLA DE CONTENIDO

1.	VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA	3

2.	LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA	4

3.	DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO	6

3.1.	PROYECTO: AUTO CARBONO CERO	6

3.2.	PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028	7

3.3.	PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO	8

3.4.	PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA	9

3.5.	PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM	10

3.6.	PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG	11

3.7.	PLAN DE MEJORA: ATM - AMBIENTE DE SERVIDOR	12

3.8.	PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO	14

3.9.	PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)	15

3.10.	PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO	16

3.11.	PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES	18

3.12.	PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP	19

3.13.	PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA	21

3.14.	PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA	23

3.15.	PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS	24

3.16.	PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO	26

3.17.	PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”	28

# VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

RESUMEN EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- Total de Proyectos y Planes de Mejora: 37

- Presupuesto Total Aprobado: RD$4,073,347,611.22

- Monto Ejecutado a la Fecha: RD$2,190,145,670.17

- Avance Físico Promedio:

- Avance Financiero Promedio:

PERÍODO: 2DO TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO) 2025

53.77%

58.09%

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

| PROGRAMA | PRESUPUESTO |
| --- | --- |
| EQUPAMIENTO AICR PEDERNALES | RD$1,039,500,000.00 |
| EQUIPAMIENTO BASE AÉREA SAN ISIDRO | RD$538,917,734.46 |
| EQUIPAMIENTO AILA | RD$468,450,000.00 |
| EQUIPAMIENTO AIGL MDPP PUERTO PLATA | RD$298,166,906.96 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INT. DEL CIBAO | RD$359,242,740.00 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO "EL HIGUERO" | RD$171,973,836.31 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | RD$920,936,913.77 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO PUNTA -CANA | RD$276,159,479.72 |

SEMÁFORO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

90% -100%                             15

50% - 89%                              09

<50%                                       03

=0%                                         10

# LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO/PLAN DE MEJORA | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMA FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |
| PM-DNV-001-2020 | RPAS/DRONES SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO | CERRADO |
| PRY-DFISC-001-2021 | CERTIFICACIÓN ISO 37301 | CERRADO |
| PRY-DA-001-2021 | SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES | CERRADO |
| PRY-DTIC-001-2021 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS | CERRADO |
| PRY-DTIC-002-2021 | PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO | CERRADO |
| PRY-DTAC-001-2021 | IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS | CERRADO |
| PRY-DDS-001-2021 | AUTO CARBONO CERO | CERRADO |
| PRY-DA-002-2022 | COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS | CERRADO |
| PRY-DCRP-001-2022 | CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP) | CERRADO |
| PRY-DTIC-001-2023 | BASE DE DATOS PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | CERRADO |
| PRY-DPD-001-2024 | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028 | CERRADO |
| PM-DINA-001-2021 | ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES | PAUSADO |
| PRY-DINA-001-2021 | SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM | EJECUCIÓN |
| PRY-DA-001-2022 | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA | EJECUCIÓN |
| PM-DINA-002-2022 | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG | EJECUCIÓN |
| PRY-DTIC-004-2023 | SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO | EJECUCIÓN |
| PRY-DTIC-001-2025 | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | PLANIFICACIÓN |
| PM-DTIC-001-2025 | SOLUCIÓN COMUNICACIONES UNIFICADAS Y COLABORATIVAS | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DTAC-001-2025 | DIGITALIZACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS | PLANIFICACIÓN |
| PRY-ASCA-001-2025 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC | PLANIFICACIÓN |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO DE SAN ISIDRO (MDSI) |  |  |
| PRY-DVSO-001-2023 | VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-003-2023 | TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL) | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-004-2023 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO | EJECUCIÓN |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP) |  |  |
| PRY-DINA-005-2023 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA) | CERRADO |
| PM-DINA-003-2022 | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP | EJECUCIÓN |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC) |  |  |
| PRY-DINA-003-2022 | NUEVO VOR/DME PNA | CERRADO |
| PRY-DINA-001-2019 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA | CERRADO |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD) |  |  |
| PRY-DINA-001-2022 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-002-2023 | COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS | PAUSADO |
| PRY-DINA-001-2025 | SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS | PLANIFICACIÓN |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST) |  |  |
| PRY-DINA-002-2021 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO | PAUSADO |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB) |  |  |
| PRY-DINA-001-2020 | SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO” | PAUSADO |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL CABO ROJO - PEDERNALES |  |  |
| PRY-DVSO-001-2025 | CABINA DE AERÓDROMOS AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-002-2025 | SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-003-2025 | ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-004-2025 | SISTEMA DVOR/DME AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-005-2025 | RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR | PLANIFICACIÓN |

| CODIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PM-DNV-001-2020 | INTEGRACIÓN RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO | CERRADO |
| PRY-DFISC-001-2021 | CERTIFICACIÓN ISO 37301 | CERRADO |
| PRY-DA-001-2021 | SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES | CERRADO |
| PRY-DTIC-001-2021 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS | CERRADO |
| PRY-DTIC-002-2021 | PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO | CERRADO |
| PRY-DTAC-001-2021 | IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS | CERRADO |
| PRY-DDS-001-2021 | AUTO CARBONO CERO | CERRADO |
| PRY-DA-002-2022 | COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS | CERRADO |
| PRY-DCRP-001-2022 | CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP) | CERRADO |
| PRY-DTIC-001-2023 | BASE DE DATOS PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | CERRADO |
| PRY-DPD-001-2024 | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028 | CERRADO |
| PM-DINA-001-2021 | ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES | PAUSADO |
| PRY-DINA-001-2021 | SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM | EJECUCIÓN |
| PRY-DA-001-2022 | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA | EJECUCIÓN |
| PM-DINA-002-2022 | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG | EJECUCIÓN |
| PRY-DTIC-004-2023 | SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO | EJECUCIÓN |
| PRY-DTIC-001-2025 | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | PLANIFICACIÓN |
| PM-DTIC-001-2025 | SOLUCIÓN COMUNICACIONES UNIFICADAS Y COLABORATIVAS | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DTAC-001-2025 | DIGITALIZACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS | PLANIFICACIÓN |
| PRY-ASCA-001-2025 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC | PLANIFICACIÓN |

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO

RD$920,936,913.77

20

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROMEDI

AVANCE FÍSICO

51.79%

68.11%

# DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO

# PROYECTO: AUTO CARBONO CERO

Código del Proyecto

PRY-DDS-001-2021

Líder del Proyecto

Geldy Núñez, Analista de Proyectos de Desarrollo Sustentable

Monto de Apropiación

RD$17,520,750.00

Contratista

PERAVIA MOTORS, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Conformación de Comisión para Pliego de Condiciones

- Pliego de Condiciones

- Licitación

- Adquisición de Vehículos

- Asignación de Vehículos

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

# PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028

Código

PRY-DPD-001-2024

Líder del Proyecto

Charmery Graciano, Encargada Departamento FME PPP

Monto de Apropiación

RD$1,550,000.00

Contratista

GRH CONSULTORES, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Preámbulo Objetivos

- Análisis Estratégico

- Borrador PEI

- Revisión

- Aprobación

- Presentación y publicación

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

# PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO

Código

PRY-DTIC-004-2023

Líder de Proyecto

Gerardo Guzmán, Encargado Seguridad y Monitoreo TIC

Monto de Apropiación

RD$77,624,232.40

Contratista

INPROTEC, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Levantar Proceso de Compra

- Asignación de Proveedor

- Implementación del Sistema de Seguridad Física NG

- Pruebas, Capacitación y Recepción del Sistema

Próximas Acciones

- Realizar la prueba comunicación de las antenas instaladas

Estatus

EJECUCIÓN

# PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA

Código

PRY-DA-001-2022

Líder de Proyecto

Felipe Diloné

Monto de Apropiación

RD$114,030,000.00

Contratista

ROMACA INDUSTRIAL, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Adecuación del lugar

- Adquisición del sistema

- Entrenamiento del personal

- Puesta en funcionamiento

Próximas Acciones

- Programación y visualización del sistema.

- Configuración de todas las manejadoras.

- Realizar entrenamientos.

Estatus

EJECUCIÓN

# PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM

Código

PRY-DINA-001-2021

Líder de Proyecto

Alexander Gabirondo, Encargado Sección de Estaciones de Servicio de Vuelo

Monto de Apropiación

RD$358,200,000.00

Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Diseño del Sistema

- Personalización del Sistema

- FAT

- Instalación y Puesta en Marcha

- SAT

- Entrenamientos en Fábrica

- Entrenamientos En Sitio

- Garantía

Próximas Acciones

- Puesta en marcha del sistema

Estatus

EJECUCIÓN

# PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG

Código

PM-DINA-002-2022

Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio

Monto de Apropiación

RD$57,423,551.20

Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Licitación

- FAT

- Instalación Sistema de Comunicaciones

- SAT

Próximas Acciones

- Realizar SAT

- Recepción de Bienes y Servicios Conforme

Estatus

EJECUCIÓN

# PLAN DE MEJORA: ATM - AMBIENTE DE SERVIDOR

Código

PM-DINA-001-2021

Líder de Proyecto

Jonathan Méndez, Encargado División Sistemas Radar

Monto de Apropiación

RD$45,600,000.00

Contratista

No Definido

Avance del Plan de Mejora

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Plan de Mejora

- Licitación

- Instalación y Puesta en Marcha

- Entrenamiento

Próximas Acciones

- Licitación y adjudicación

Estatus

PLANIFICACIÓN, en proceso de compras y contrataciones.

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DVSO-001-2023 | VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-003-2023 | TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL) | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-004-2023 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO | EJECUCIÓN |

PROGRAMA EQUIPAMIENTO BASE AÉREA

DE SAN ISIDRO (MDSI)

91.01%

PRESUPUESTO

RD$538,917,734.46

3

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

81.46%

# PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO

Código del Proyecto

PRY-DVSO-001-2023

Líder del Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto se Apropiación

RD$119,417,734.46

Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Recepción y Transporte de Equipos

- Obra Civil

- Entrenamientos en Fábrica

- FAT

- SAT

- Flight Check

- Aceptación Técnica Operativa

Próximas Acciones

- Publicación internacional de los resultados en el AIP por dos ciclos AIRAC.

- Alimentación eléctrica del VOR desde “Power Room” de la Torre de Control.

Estatus

EJECUCIÓN

# PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)

Código

PRY-DVSO-003-2023

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación

RD$289,000,000.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Obra Civil

- Cabina de Control

- Equipamiento

- Entrenamiento en Fábrica

- FAT

- Pruebas de Integración Sistemas

- SAT

- Informe Final de Instalación

Próximas Acciones

- Equipamiento de la Torre

- Realizar SAT

Estatus

EJECUCIÓN

# PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO

Código

PRY-DVSO-004-2023

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación

RD$130,500,000.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- FAT

- Entrenamiento en Fábrica

- Importación de Equipos

- Transporte de Equipos

- Instalación de Equipos

- SAT

Próximas Acciones

- Concluir cabina de control y alimentación eléctrica.

- Concluir instalación y SAT.

Estatus

EJECUCIÓN

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-005-2023 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA) | CERRADO |
| PM-DINA-003-2022 | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP | EJECUCIÓN |

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP)

PRESUPUESTO

RD$298,166,906.96

2

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

91.83%

92.86%

# PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES

Código del Proyecto

PRY-DINA-005-2023

Líder del Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación

RD$247,475,600.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución de Presupuesto

Hitos del Proyecto

- Adjudicación

- FAT

- Construcción del Emplazamiento

- SAT

- Inauguración del Sistema

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

# PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP

Código

PM-DINA-003-2022

Líder de Proyecto

Elvis Antonio Collado

Monto de Apropiación

RD$48,691,306.96

Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- FAT

- Entrenamientos

- Importación de Equipos

- Transporte de Equipos

- Adecuación de Torre de Control

- Instalación de Sistema de Comunicación

- SAT

Próximas Acciones

- Realizar pruebas de aceptación en sitio (SAT).

Estatus

EJECUCIÓN

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC)

PRESUPUESTO

RD$276,159,479.72

2

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

100%

100%

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-001-2019 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA | CERRADO |
| PRY-DINA-003-2022 | NUEVO VOR/DME PNA | CERRADO |

# PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA

Código del Proyecto

PRY-DINA-003-2022

Líder del Proyecto

Oscar Alberto Ureña Núñez, Encargado División de Radio Ayudas

Monto se Apropiación

RD$119,500,000.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Licitación

- FAT

- SAT

- Flight check

- Promulgación de la Publicación de la Facilidad

Próximas Acciones

- Inauguración del nuevo DVOR/DME en Punta Cana

Estatus

CERRADO

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD)

47.26%

PRESUPUESTO

RD$468,450,000.00

3

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

| CODIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-001-2022 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-002-2023 | COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS | PAUSADO |
| PRY-DINA-001-2025 | SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS | PLANIFICACIÓN |

26.19%

# PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA

Código

PRY-DINA-001-2022

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación

RD$249,000,000.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Entrenamientos

- FAT

- SAT

- Capacitación en Campo

- Sistemas de Vigilancia y Seguridad

- Climatización

- Energía Eléctrica

Próximas Acciones

- Conclusión de Obra Civil

Estatus

EJECUCIÓN

# PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS

Código

PRY-DVSO-002-2023

Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio

Monto de Apropiación

RD$19,450,000.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- Aprobación Proyecto

- Firma Contrato

- FAT

- Instalación y Puesta en Marcha

- SAT

- Entrenamiento

- Cierre

Próximas Acciones

- Obtención de radio enlace solicitado a INDOTEL

Estatus

PAUSADO, pendiente radio enlace solicitado a INDOTEL.

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-002-2021 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO | PAUSADO |

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST)

PRESUPUESTO

RD$359,242,740.00

1

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

80.00%

28.57%

# PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO

Código

PRY-DINA-002-2021

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación

RD$359,242,740.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto

- FAT

- Entrenamiento en Fábrica

- Recepción de Equipos

- Instalación

- SAT

- Flight Check

- Recepción Conforme de Bienes

Próximas Acciones

- Instalación, configuración y capacitación del personal.

Estatus

PAUSADO, pendiente determinar la ejecución de la obra civil.

PRESUPUESTO

RD$171,973,836.31

1

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

95.39%

50.00%

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-001-2020 | SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO” | PAUSADO |

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB)

# PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”

Código

PRY-DINA-001-2020

Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio

Monto de Apropiación

RD$171,973,836.31

Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Plan de Mejora

- Contratación

- FAT

- SAT

- Implementación y Puesta en Marcha

Próximas Acciones

- Concluir instalación

Estatus

PAUSADO, pendiente pago al contratista.

PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CABO ROJO

PRESUPUESTO

RD$1,039,500,000.00

5

TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

0.00%

0.00%

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DVSO-001-2025 | CABINA DE AERÓDROMOS AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-002-2025 | SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-003-2025 | ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-004-2025 | SISTEMA DVOR/DME AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-005-2025 | RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR | PLANIFICACIÓN |

Proyectos en etapa de Planificación