PRESUPUESTO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS

DICIEMBRE 2025

REALIZADO POR:                                                                            APROBADO POR:

___________________________                                               ___________________________

Carlos Dominguez                                                                               Yildis Almonte   Coordinador de Proyectos                                                   Directora de Planificación y Desarrollo

# VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

RESUMEN EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- Total de Proyectos y Planes de Mejora: 37

- Presupuesto Total Aprobado: RD$4,073,347,611.22

- Monto Ejecutado a la Fecha: RD$2,190,145,670.17

- Avance Físico Promedio:

- Avance Financiero Promedio:

PERÍODO: 2DO TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO) 2025

53.77%

58.09%

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

| PROGRAMA | PRESUPUESTO |
| --- | --- |
| EQUPAMIENTO AICR PEDERNALES | RD$1,039,500,000.00 |
| EQUIPAMIENTO BASE AÉREA SAN ISIDRO | RD$538,917,734.46 |
| EQUIPAMIENTO AILA | RD$468,450,000.00 |
| EQUIPAMIENTO AIGL MDPP PUERTO PLATA | RD$298,166,906.96 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INT. DEL CIBAO | RD$359,242,740.00 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO "EL HIGUERO" | RD$171,973,836.31 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | RD$920,936,913.77 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO PUNTA -CANA | RD$276,159,479.72 |

SEMÁFORO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

90% -100%                             15

50% - 89%                              09

<50%                                       02

=0%                                         11

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO/PLAN DE MEJORA |  | INVERSIÓN | EJECUTADO | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |
| PRY-DDS-001-2021 |  | AUTO CARBONO CERO | RD$17,520,750.00 | RD$17,520,750.00 | RD$ - |
| PRY-DPD-001-2024 |  | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028 | RD$1,550,000.00 | RD$1,550,000.00 | RD$ - |
| PRY-DTIC-004-2023 |  | SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO “NORGE BOTELLO” | RD$77,624,232.40 | RD$65,980,597.54 | RD$11,643,634.86 |
| PRY-DA-001-2022 |  | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA ASCA | RD$114,021,215.42 | RD$22,804,243.08 | RD$91,216,972.34 |
| PRY-DINA-001-2021 |  | SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM | RD$358,200,000.00 | RD$214,920,000.00 | RD$143,280,000.00 |
| PM-DINA-002-2022 |  | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG | RD$57,423,551.20 | RD$40,196,485.60 | RD$17,227,065.36 |
| PM-DINA-001-2021 |  | ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES | RD$45,600,000.00 | RD$ - | RD$45,600,000.00 |
| PRY-DTIC-001-2025 |  | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | RD$93,868,000.00 | RD$ - | RD$93,868,000.00 |
| PM-DTIC-001-2025 |  | SOLUCIÓN COMUNICACIONES UNIFICADAS Y COLABORATIVAS | RD$6,000,000.00 | RD$ - | RD$6,000,000.00 |
| PRY-DTAC-001-2025 |  | DIGITALIZACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS | RD$25,190,000.00 | RD$ - | RD$25,190,000.00 |
| PRY-ASCA-001-2025 |  | TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC | RD$10,000,000.00 | RD$ - | RD$10,000,000.00 |
| PRY-DTIC-002-2021 |  | PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO | RD$4,800,000.00 | RD$4,800,000.00 | RD$ - |
| PRY-DTAC-001-2021 |  | IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS | RD$800,000.00 | RD$800,000.00 | RD$ - |
| PRY-DA-001-2021 |  | SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES | RD$20,000,000.00 | RD$20,000,000.00 | RD$ - |
| PM-DNV-001-2020 |  | INTEGRACIÓN DE LOS RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO | RD$150,000.00 | RD$150,000.00 | RD$ - |
| PRY-DCRP-001-2022 |  | CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP) | RD$250,000.00 | RD$250,000.00 | RD$ - |
| PRY-DFISC-001-2021 |  | CERTIFICACIÓN ISO 37301 | RD$3,500,000.00 | RD$3,500,000.00 | RD$ - |
| PRY-DTIC-001-2023 |  | BASE DE DATOS PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RD$4,569,812.56 | RD$4,569,812.56 | RD$ - |
| PRY-DTIC-001-2021 |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS | RD$24,626,603.19 | RD$24,626,603.19 | RD$ - |
| PRY-DA-002-2022 |  | COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS | RD$55,242,749.00 | RD$55,242,749.00 | RD$ - |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO DE SAN ISIDRO (MDSI) |  |  |  |  |  |
| PRY-DVSO-001-2023 |  | VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO | RD$119,417,734.46 | RD$119,417,734.46 | RD$ - |
| PRY-DVSO-003-2023 |  | TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO | RD$289,000,000.00 | RD$260,100,000.00 | RD$28,900,000.00 |
| PRY-DVSO-004-2023 |  | SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO | RD$130,500,000.00 | RD$110,925,000.00 | RD$19,575,000.00 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP) |  |  |  |  |  |
| PRY-DINA-005-2023 |  | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PTO. PLATA | RD$249,475,600.00 | RD$249,475,600.00 | RD$ - |
| PM-DINA-003-2022 |  | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL | RD$48,691,306.96 | RD$24,345,653.48 | RD$24,345,653.48 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC) |  |  |  |  |  |
| PRY-DINA-003-2022 |  | NUEVO VOR/DME PNA | RD$119,500,000.00 | RD$119,500,000.00 | RD$ - |
| PRY-DINA-001-2019 |  | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA | RD$156,659,479.72 | RD$156,659,479.72 | RD$ - |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD) |  |  |  |  |  |
| PRY-DINA-001-2022 |  | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO AILA | RD$249,000,000.00 | RD$211,650,000.00 | $ 37,350,000.00 |
| PRY-DVSO-002-2023 |  | COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS | RD$19,450,000.00 | RD$9,725,000.00 | RD$9,725,000.00 |
| PRY-DINA-001-2025 |  | SISTEMA ILS LAS AMÉRICAS | RD$200,000,000.00 | RD$ - | RD$200,000,000.00 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST) |  |  |  |  |  |
| PRY-DINA-002-2021 |  | AMPLIACIÓN DE COBERTURA TMA CIBAO | RD$359,242,740.00 | $ 287,394,192.00 | RD$71,848,548.00 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB) |  |  |  |  |  |
| PRY-DINA-001-2020 |  | SISTEMA DE COMUNICACIONES EL HIGÜERO” | RD$171,973,836.31 | $ 164,041,769.30 | RD$7,932,067.01 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL CABO ROJO - PEDERNALES |  |  |  |  |  |
| PRY-DVSO-001-2025 |  | CABINA DE AERÓDROMOS AICR | RD$189,000,000.00 | RD$ - | RD$189,000,000.00 |
| PRY-DVSO-002-2025 |  | SISTEMA DE COMUNICACIONES AICR | RD$157,500,000.00 | RD$ - | RD$157,500,000.00 |
| PRY-DVSO-003-2025 |  | ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR | RD$47,250,000.00 | RD$ - | RD$47,250,000.00 |
| PRY-DVSO-004-2025 |  | SISTEMA DVOR/DME AICR | RD$141,750,000.00 | RD$ - | RD$141,750,000.00 |
| PRY-DVSO-005-2025 |  | RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR | RD$504,000,000.00 | RD$ - | RD$504,000,000.00 |