## T2 2026
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras Ener-Junio 2026
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5162-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
Subcapítulo | 01-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
Misión | Asegurar el desarrollo seguro y responsable de la aviación civil nacional, mediante la regulación, certificación, fiscalización y la provisión de servicios de navegación aérea
Visión | Consolidar el liderazgo regional en seguridad operacional y el desarrollo responsable de la aviación civil, con una gestión innovadora y eficiente
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.6 | Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo de la Aviación Civil Nacional
Descripción: | Gestionar de forma sostenible todo el ámbito operacional de la aviación civil, fiscalizando el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, fomentando el crecimiento del sector y garantizando la seguridad de las operaciones aéreas.
Beneficiarios: | Ciudadanos dominicanos y extranjeros que reciben certificaciones
Resultado Asociado: | Mantener las operaciones de los servicios de navegación aérea y certficaciones en un 60% para el año 2026 tomando como referencia los últimos tres (3) años.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1246000000 |  | 1246000000 |  |  | 619437687.68 |  |  | 49.71%
IV.II - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación semestral |  | Ejecución semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | Columna1 | Columna2
6761-Personas físicas y jurídicas reciben certificaciones aeronáuticas | Número de certificaciones emitidas | 6946 | 151000000 | 3391 | 73717391.3 | 3756 | 73717391.26 | 54.07% | 48.82% | 10.76% | -5.426e-08%
7787-Operadores de aviación general participan del plan de fomento de la aviación general | Cantidad de acciones de fomento implementadas | 12 | 8000000 | 6 | 4000000 | 6 | 4000000.1 | 50% | 50% | 0% | 2.5e-06%
7789-Usuarios del espacio aéreo dominicano reciben servicios de navegación aérea, garantizando la seguridad operacional | Cantidad de Servicios de Navegación Aérea brindados | 283400 | 1087000000 | 141236 | 541720296.4 | 130607 | 541720296.32 | 46.09% | 49.84% | -7.526% | -1.477e-08%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6761-Personas físicas y jurídicas reciben certificaciones aeronáuticas
Descripción del producto: | Es el resultado del proceso de evaluación de conformidad, que permite entregar un informe escrito en relación a un producto, una persona o una organización; garantizando que el mismo cumpla con las regulaciones y normativas vigentes.
Logros alcanzados: | N/A
Causas y justificación del desvío: | N/A
Producto: | 7787-Operadores de aviación general participan del plan de fomento de la aviación general
Descripción del producto: | Es el servicio a los operadores aéreos con acciones de fomento de la aviación general
Logros alcanzados: | N/A
Causas y justificación del desvío: | N/A
Producto: | 7789-Usuarios del espacio aéreo dominicano reciben servicios de navegación aérea, garantizando la seguridad operacional
Descripción del producto: | Es el servicio que se da los usuarios del espacio aéreo dominicano reciben servicios de navegación aérea, garantizando la seguridad operacional.
Logros alcanzados: | N/A
Causas y justificación del desvío: | N/A
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 1246000000
Presupuesto modificado: | 1246000000
Total devengado: | 619437687.68
Yildis Almonte
Directora de Planificacion y Desarrollo

## ejemplo (hidden)
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5162-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
Subcapítulo | 01-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
Misión | Promover el desarrollo responsable y seguro de la aviación civil nacional, mediante la regulación, fiscalización, el fomento de actividad aeronáutica, así como la provisión de servicios de navegación aérea.
Visión | Consolidar el liderazgo regional en seguridad operacional, impulsando el desarrollo sostenible y sustentable de la aviación civil nacional, apoyado en la innovación y transparencia de la gestión
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.6 | Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo de la Aviación Civil Nacional
Descripción: | Gestionar de forma sostenible todo el ámbito operacional de la aviación civil, fiscalizando el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, fomentando el crecimiento del sector y garantizando la seguridad de las operaciones aéreas.
Beneficiarios: | Ciudadanos dominicanos y extranjeros que reciben certificaciones
Resultado Asociado: | Mantener las operaciones de los servicios de navegación aérea y certficaciones en un 60% para el año 2023 tomando como referencia los últimos tres (3) años.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
253456268 |  | 333372759 |  |  | 300848693.77 |  |  | 90.24%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6761-Personas físicas y jurídicas reciben certificaciones aeronáuticas | Número de certificaciones emitidas | 6237 | 86702456.99 | 1454 | 20212501.6 | 1581 | 20356235.07 | 25.35% | 23.48%
7787-Operadores de aviación general participan del plan de fomento de la aviación general | Cantidad de acciones de fomento implementadas | 13 | 68799876.01 |  | 1587689.08 |  | 1180505.06 | 0% | 1.716%
7789-Usuarios del espacio aéreo dominicano reciben servicios de navegación aérea, garantizando la seguridad operacional | Cantidad de Servicios de Navegación Aérea brindados | 222538 | 811066532 | 59396 | 217474498.58 | 57396 | 216600161.96 | 25.79% | 26.71%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Servidores públicos participan en actividades para el desarrollo y fomento en temas de ética y transparencia gubernamental.
Descripción del producto: | Los servidores publicos participan en las actividades para el desarrollo y fomento de la ética y la transparencia gubernamental, a traves de las comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo (CIGCN), los portales de transparencia y gobierno abierto, como instrumentos de prevencion de la corrupción en la administración pública.
Logros alcanzados: | 1. En el trimestre octubre-diciembre, se lograron 49 de las 51 actividades programadas, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al area correspondiente en la DIGEPRES, además, se subio a la plataforma de SIGEF, la programación con cada actividad, como una forma de guia para facilitar la evaluación de las mismas. Este logro, corresponde al 23..11 % de la ejecución con respecto a lo programado para el año y un 58.96% con relación a la ejecución del presuesto del año.
Causas y justificación del desvío: | La desviación física de un 4% se debe a que se asumieron compromisos internacionales que no estaban contemplados en la planificación y hubo que darle prioridad, además se ejecutaron actividades que se habían quedado de trimestres anteriores. Por otro lado, a lo que se refiere a la desviación financiera, como hemos explicado en trimestres anteriores, al momento de planificar no se contempló la carga fija en la parte financiera, por esto se nota mucho la diferencia entre lo planificado y lo ejecutado, sin embargo se contempló para 2023. Otra de las causas del desvío financiero fue el proceso DIGEIG-CCC-PEPU-2022-0005, que no estaba planificado ejecutarse ese monto, sin embargo, fue una actividad de mucho impacto para la DIGEIG.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 253456268
Presupuesto modificado: | 333372759 |  |  |  |  | Ing. Ivan Cruz
Total devengado: | 321229381.91 |  |  |  |  | Director de Planificación y Desarrollo

## T2 2026 CO2
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras Enero-Junio 2026
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5162-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
Subcapítulo | 01-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
Misión | Asegurar el desarrollo seguro y responsable de la aviación civil nacional, mediante la regulación, certificación, fiscalización y la provisión de servicios de navegación aérea
Visión | Consolidar el liderazgo regional en seguridad operacional y el desarrollo responsable de la aviación civil, con una gestión innovadora y eficiente
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | Regulación y desarrollo de la Aviación Civil Nacional
Descripción: | Gestionar de forma sostenible todo el ámbito operacional de la aviación civil, fiscalizando el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, fomentando el crecimiento del sector y garantizando la seguridad de las operaciones aéreas.
Beneficiarios: | Ciudadanos dominicanos y extranjeros que reciben certificaciones
Resultado Asociado: | Mantener las operaciones de los servicios de navegación aérea y certificaciones en un 60% para el año 2026 tomando como referencia los últimos tres (3) años.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
8500000 |  | 8500000 |  |  | 4250000.12 |  |  | 50%
IV.II - Formulación y Ejecución Semestralde las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | Variacion fisica | Variación financiera
7788-Operadores aéreos participan en el plan de reducción de CO2 mediante la implementación de un esquema de compensaciones de emisiones | Número de acciones de compensación de emisiones de CO2 implementadas. | 4 | 8500000 | 2 | 4250000 | 2 | 4250000.12 | 50% | 50% | 0% | 2.824e-06%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7788-Operadores aéreos participan en el plan de reducción de CO2 mediante la implementación de un esquema de compensaciones de emisiones
Descripción del producto: | Es el servicio a los operadores aéreos mediante un esquemas de compensación para la reducción de CO2 proviniente de la aviación civil
Logros alcanzados: | N/A
Causas y justificación del desvío: | N/A
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 8500000
Presupuesto modificado: | 8500000
Total devengado: | 4250000.12
Yildis Almonte
Directora de Planificacion y Desarrollo

## Hoja3 (hidden)
34,657,356,72 | 34657356.72
1975000000.07 | 1975000000
270,577,970,87 | 270577970.87
1975000000.07 | 2280235327.59