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1. [bookmark: _TOC_250019]VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA
PERÍODO: TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO) 2026
RESUMEN EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
· Total de Proyectos y Planes de Mejora: 41
· Presupuesto Total Aprobado: RD$5,048,752,661.88
· Monto Ejecutado a la Fecha: RD$2,382,182,836.63

· Avance Físico Promedio:
· Avance Financiero Promedio:

58.98%
47.18%



[image: ]AVANCE FÍSICO GENERAL







[image: ] EJECUTADO58.98%
42.02%
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[image: ][image: ][image: ]SEMÁFORO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOSPROGRAMA
PRESUPUESTO
EQUPAMIENTO AICR PEDERNALES
RD$1,034,500,000.00
EQUIPAMIENTO BASE AÉREA SAN ISIDRO
RD$613,883,077.35
EQUIPAMIENTO AILA
RD$468,450,000.00
EQUIPAMIENTO AIGL MDPP PUERTO PLATA
RD$678,166,906.96
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INT. DEL CIBAO
RD$359,242,740.00
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO "EL HIGUERO"
RD$171,973,836.31
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
RD$1,194,125,603.33
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO PUNTA -CANA
RD$276,159,479.72
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO LA ROMANA
RD$186,100,000.00
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1. [bookmark: _TOC_250018]LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

	CÓDIGO
	NOMBRE PROYECTO / PLAN DE MEJORA
	ESTATUS

	PM-DINA-002-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG
	CERRADO

	PRY-DA-001-2022
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA
	CERRADO

	PM-DINA-003-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP
	CERRADO

	PRY-DVSO-001-2023
	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO
	CERRADO

	PRY-DVSO-004-2023
	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO
	CERRADO

	PRY-DVSO-003-2023
	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)
	CERRADO

	PRY-DINA-001-2022
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA
	EN CIERRE

	PRY-DTIC-004-2023
	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO
	EJECUCIÓN

	PRY-DINA-001-2021
	AIM-SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM
	EJECUCIÓN

	PRY-DINA-002-2021
	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO
	EJECUCIÓN

	PM-DINA-001-2021
	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES
	EJECUCIÓN

	PRY-DTAC-001-2025
	TRANSFORMACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-001-2025
	CABINA DE AERÓDROMOS AICR
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSNA-001-2026
	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO MDPP (PUERTO PLATA)
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSNA-002-2026
	SISTEMA DVOR/DME MDLR (LA ROMANA)
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DTIC-001-2026
	SISTEMA NACIONAL GESTIÓN TRÁFICO AERONAVES NO TRIPULADAS
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DTIC-001-2026
	SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DINA
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DDS-001-2026
	PROYECTO MONITOREO Y REDUCCIÓN DEL RUIDO AERONÁUTICO
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DINA-001-2025
	SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-002-2025
	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-003-2025
	ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-004-2025
	SISTEMA DVOR/DME AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-005-2025
	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DTIC-001-2025
	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
	PLANIFICACIÓN

	PRY-ASCA-001-2025
	TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DINA-001-2020
	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO”
	PAUSADO

	PRY-DVSO-002-2023
	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS
	PAUSADO

	PRY-DINA-001-2019
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA
	CERRADO

	PRY-DTIC-002-2021
	PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO
	CERRADO

	PRY-DTAC-001-2021
	“IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS”
	CERRADO

	PRY-DA-001-2021
	SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES
	CERRADO

	PM-DNV-001-2020
	INTEGRACIÓN DE LOS RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO
	CERRADO

	PRY-DCRP-001-2022
	CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP)
	CERRADO

	PRY-DA-002-2022
	COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS
	CERRADO

	PRY-DFISC-001-2021
	CERTIFICACIÓN ISO 37301
	CERRADO

	PRY-DTIC-001-2023
	BASE DE DATOS INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
	CERRADO

	PRY-DTIC-001-2021
	PROYECTO COMPUTADORES – CAMBIO TOTAL
	CERRADO


TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA
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	PRY-DDS-001-2021
	AUTO CARBONO CERO
	CERRADO

	PRY-DPD-001-2024
	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028
	CERRADO

	PRY-DINA-003-2022
	NUEVO VOR-DME PNA
	CERRADO

	PRY-DINA-005-2023
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)
	CERRADO



TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA
PROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO
TOTAL PROYECTOS










RD$1,194,125,603.3	22




	CODIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PM-DNV-001-2020
	INTEGRACIÓN RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO
	CERRADO

	PRY-DFISC-001-2021
	CERTIFICACIÓN ISO 37301
	CERRADO

	PRY-DA-001-2021
	SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES
	CERRADO

	PRY-DTIC-001-2021
	PROYECTO COMPUTADORES – CAMBIO TOTAL
	CERRADO

	PRY-DTIC-002-2021
	PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO
	CERRADO

	PRY-DTAC-001-2021
	IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS
	CERRADO

	PRY-DDS-001-2021
	AUTO CARBONO CERO
	CERRADO

	PRY-DA-002-2022
	COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS
	CERRADO

	PRY-DCRP-001-2022
	CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP)
	CERRADO

	PRY-DTIC-001-2023
	BASE DE DATOS PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
	CERRADO

	PRY-DPD-001-2024
	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028
	CERRADO

	PRY-DA-001-2022
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA
	CERRADO

	PM-DINA-002-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG
	CERRADO

	PM-DINA-001-2021
	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES
	EJECUCIÓN

	PRY-DINA-001-2021
	SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM
	EJECUCIÓN

	PRY-DTIC-004-2023
	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO
	EJECUCIÓN

	PRY-DTIC-001-2025
	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DTAC-001-2025
	TRANSFORMACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS
	PLANIFICACIÓN

	PRY-ASCA-001-2025
	TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DTIC-001-2026
	SISTEMA NACIONAL GESTIÓN TRÁFICO AERNOAVES NO TRIPULADAS
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DTIC-002-2026
	SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DINA
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DDS-001-2026
	PROYECTO MONITOREO Y REDUCCIÓN RUIDO AERONÁUTICO
	PLANIFICACIÓN
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2. [bookmark: _TOC_250017]DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO
2.1. [bookmark: _TOC_250016]PROYECTO: AUTO CARBONO CERO
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Código del Proyecto
PRY-DDS-001-2021
Líder del Proyecto
Geldy Núñez, Analista de Proyectos de Desarrollo Sustentable
Monto de Apropiación
RD$17,520,750.00
Contratista
PERAVIA MOTORS, S.A.
[image: ]

Avance del Proyecto












Ejecución Presupuestaria0.00%
100.00%









$-0%








[image: ] EJECUTADO
[image: ] PENDIENTE









$17,520,750.00 100%

[image: ] PAGADO
[image: ] PENDIENTE


[image: ]Hitos del Proyecto
· Conformación de Comisión para Pliego de Condiciones
· Pliego de Condiciones
· Licitación
· Adquisición de Vehículos
· Asignación de Vehículos
Próximas Acciones N/A
Estatus CERRADO

2.2. [bookmark: _TOC_250015]PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028


Código
PRY-DPD-001-2024
Líder del Proyecto
Charmery Graciano, Encargada Departamento FME PPP
Monto de Apropiación
RD$1,550,000.00
Contratista
GRH CONSULTORES, S.R.L.
[image: ]

Avance del Proyecto












Ejecución Presupuestaria0.00%
100.00%
$-
0%













Hitos del Proyecto
· Preámbulo Objetivos
· Análisis Estratégico
· Borrador PEI
· Revisión
· Aprobación
· Presentación y publicación
Próximas Acciones N/A
Estatus
CERRADO








[image: ] EJECUTADO
[image: ] PENDIENTE









$1,550,000.00 100%


[image: ] PAGADO
[image: ] PENDIENTE

2.3. [bookmark: _TOC_250014]PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO

[image: ]Código
PRY-DTIC-004-2023
Líder de Proyecto
Gerardo Guzmán, Encargado Seguridad y Monitoreo TIC
Monto de Apropiación
RD$77,624,232.40
Contratista
INPROTEC, S.R.L.
[image: ][image: ]

[image: ]Hitos del Proyecto
· Levantar Proceso de Compra
· Asignación de Proveedor
· Implementación del Sistema de Seguridad Física NG
· Pruebas, Capacitación y Recepción del Sistema
Próximas Acciones
· Realizar la prueba comunicación de las antenas instaladas
Estatus
EJECUCIÓN


2.4. [bookmark: _TOC_250013]PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA

Código
[image: ]PRY-DA-001-2022
Líder de Proyecto
Felipe Diloné
Monto de Apropiación
RD$119,011,766.62
Contratista
ROMACA INDUSTRIAL, S.A.

[image: ][image: ]

[image: ]Hitos del Proyecto
· Adecuación del lugar
· Adquisición del sistema
· Entrenamiento del personal
· Puesta en funcionamiento
Estatus
CERRADO

2.5. [bookmark: _TOC_250012]PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM


Código
PRY-DINA-001-2021
Líder de Proyecto
Alexander Gabirondo, Encargado Sección de Estaciones de Servicio de Vuelo
Monto de Apropiación
RD$358,200,000.00
Contratista
GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto













Ejecución Presupuestaria57.14%
42.86%










$143,280,000.00 40%









[image: ] EJECUTADO
[image: ] PENDIENTE









$214,920,000.00 60%


[image: ] PAGADO
[image: ] PENDIENTE


[image: ]Hitos del Proyecto
· Diseño del Sistema
· Personalización del Sistema
· FAT
· Instalación y Puesta en Marcha
· SAT
· Entrenamientos en Fábrica
· Entrenamientos En Sitio
· Garantía
Próximas Acciones
· Puesta en marcha del sistema
Estatus
EJECUCIÓN

2.6. [bookmark: _TOC_250011]PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG

Código
[image: ]PM-DINA-002-2022
Líder de Proyecto
Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio
Monto de Apropiación
RD$57,423,551.20
Contratista
GECI ESPAÑOLA, S.A.
[image: ][image: ]

Hitos del Proyecto
· Licitación
· FAT
· Instalación Sistema de Comunicaciones
· SAT
Estatus
CERRADO

2.7. [bookmark: _TOC_250010]PLAN DE MEJORA: ATM- AMBIENTE DE SERVIDOR


Código
PM-DINA-001-2021
Líder de Proyecto
Jonathan	Méndez,	Encargado	División Sistemas Radar
Monto de Apropiación
RD$45,600,000.00

Avance del Plan de Mejora
0%










[image: ] EJECUTADO
[image: ] PENDIENTE



Contratista
XBYTE, SRL.

Ejecución Presupuestaria

$-

0%
[image: ] PAGADO
[image: ] RESTANTE


$45,600,000.00 100%
Hitos del Plan de Mejora
· Licitación
· Instalación y Puesta en Marcha
· Entrenamiento
Próximas Acciones
· Licitación y adjudicación
Estatus
EJECUCIÓN

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PROGRAMA EQUIPAMIENTO BASE AÉREA DE SAN ISIDRO (MDSI)










PRESUPUESTO	TOTAL PROYECTOS
RD$613,883,077.35	3
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO

100%	100%

	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DVSO-001-2023
	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO
	CERRADO

	PRY-DVSO-003-2023
	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)
	CERRADO

	PRY-DVSO-004-2023
	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO
	CERRADO
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2.8. [bookmark: _TOC_250009]PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO

Código del Proyecto
PRY-DVSO-001-2023
Líder del Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto se Apropiación
RD$119,417,734.46
Contratista
GECI ESPAÑOLA, S.A.
[image: ]




















[image: ]Ejecución Presupuestaria






$-0%
























$119,417,734.46 100%
[image: ] PAGADO
[image: ] PENDIENTE
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA
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[image: ]Hitos del Proyecto
· Recepción y Transporte de Equipos
· Obra Civil
· Entrenamientos en Fábrica
· FAT
· SAT
· Flight Check
· Aceptación Técnica Operativa
Estatus
CERRADO

2.9. [bookmark: _TOC_250008]PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)

[image: ]Código
PRY-DVSO-003-2023
Líder de Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$334,559,713.39
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.
[image: ][image: ]

Hitos del Proyecto
· Obra Civil
· Cabina de Control
· Equipamiento
· Entrenamiento en Fábrica
· FAT
· Pruebas de Integración Sistemas
· SAT
· Informe Final de Instalación
Estatus
CERRADO

2.10. [bookmark: _TOC_250007]PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO

[image: ]Código
PRY-DVSO-004-2023
Líder de Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$130,500,000.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.
[image: ]

Hitos del Proyecto
· FAT
· Entrenamiento en Fábrica
· Importación de Equipos
· Transporte de Equipos
· Instalación de Equipos
· SAT
Estatus
CERRADO

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA


PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO
INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP)











































	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-005-2023
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)
	CERRADO

	PM-DINA-003-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP
	CERRADO

	PRY-DVSNA-001-2026
	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO MDPP (PUERTO PLATA)
	PLANIFICACIÓN
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2.11. [bookmark: _TOC_250006]PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
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Código del Proyecto
PRY-DINA-005-2023
Líder del Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$249,475,600.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto











Ejecución de Presupuesto0.00%
100.00%









[image: ] EJECUTADO
[image: ] PENDIENTE








$249,475,600.00 100%$-
0%



[image: ] PAGADO
[image: ] PENDIENTE





[image: ]Hitos del Proyecto
· Adjudicación
· FAT
· Construcción del Emplazamiento
· SAT
· Inauguración del Sistema
[image: ]Próximas Acciones N/A
Estatus CERRADO

2.12. [bookmark: _TOC_250005]PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPPCERRADO
PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC)

[image: ]Código
PM-DINA-003-2022
Líder de Proyecto
Elvis Antonio Collado Monto de Apropiación RD$48,691,306.96
Contratista
[image: ][image: ][image: ]GECI ESPAÑOLA, S.A.






















Hitos del Proyecto
· FAT
· Entrenamientos
· Importación de Equipos
· Transporte de Equipos
· Adecuación de Torre de Control
· Instalación de Sistema de Comunicación
· SAT
Estatus20

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA



PRESUPUESTO
TOTAL PROYECTOS















RD$276,159,479.72	2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO

100%	100%

	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-001-2019
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA
	CERRADO

	PRY-DINA-003-2022
	NUEVO VOR/DME PNA
	CERRADO


2.13. [bookmark: _TOC_250004]PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA

Código del Proyecto	PRY-DINA-003-2022
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA
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TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA
Líder del Proyecto
Oscar Alberto Ureña Núñez, Encargado División de Radio Ayudas
Monto se Apropiación
0.0%
100.00%
EJECUTADO
RD$119,500,000.00
PENDIENTE
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.
Ejecución Presupuestaria
$119,500,000.00
100%
PAGADO
PENDIENTE
$-
0%
Hitos del Proyecto






























· Licitación
· FAT
· SAT
· Flight check
· Promulgación de la Publicación de la Facilidad
Estatus
CERRADO










Avance del Proyecto
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PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD)



































	CODIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-001-2022
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA
	EN CIERRE

	PRY-DVSO-002-2023
	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS
	PAUSADO

	PRY-DINA-001-2025
	SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS
	PLANIFICACIÓN


TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA
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2.14. [bookmark: _TOC_250003]PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA


Código
PRY-DINA-001-2022
Líder de Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$249,000,000.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.


Avance del Proyecto












Ejecución Presupuestaria0.0%
100.00%












[image: ] EJECUTADO
[image: ] PENDIENTE



$211,650,000.00 85%

[image: ] PAGADO
[image: ] PENDIENTE


$37,350,000.00 15%
Hitos del Proyecto
· Entrenamientos
· FAT
· SAT
· Capacitación en Campo
· Sistemas de Vigilancia y Seguridad
· Climatización
· Energía Eléctrica
Estatus
EN CIERRE

2.15. [bookmark: _TOC_250002]PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS


Código
PRY-DVSO-002-2023
Líder de Proyecto
Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio
Monto de Apropiación
RD$19,450,000.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto










Ejecución Presupuestaria50%
50%








[image: ] EJECUTADO
[image: ] PENDIENTE






$9,725,000.00 50%


[image: ] PAGADO
[image: ] RESTANTE

$9,725,000.00 50%


Hitos del Proyecto
· Aprobación Proyecto
· Firma Contrato
· FAT
· Instalación y Puesta en Marcha
· SAT
· Entrenamiento
· Cierre


Próximas Acciones
· Obtención de radio enlace solicitado a INDOTEL
Estatus
PAUSADO,	pendiente	radio	enlace solicitado a INDOTEL.

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST)



























PRESUPUESTO
TOTAL PROYECTOS

RD$359,242,740.00	1
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO

80.00%	28.57%

	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-002-2021
	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO
	PAUSADO
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2.16. [bookmark: _TOC_250001]PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO
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Código
PRY-DINA-002-2021
Líder de Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$359,242,740.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto












Ejecución Presupuestaria28.57%
71.4%









[image: ] EJECUTADO
[image: ] PENDIENTE

$287,394,192.00 80%TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA


[image: ] PAGADO
[image: ] RESTANTE


$71,848,548.00 20%
Hitos del Proyecto
· FAT
· Entrenamiento en Fábrica
· Recepción de Equipos
· Instalación
· SAT
· Flight Check
· Recepción Conforme de Bienes
Próximas Acciones
· Instalación, configuración y capacitación del personal.
Estatus
EJECUCIÓN

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB)











PRESUPUESTO	TOTAL PROYECTOS
RD$171,973,836.31	1
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO

95.39%	50.00%




	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-001-2020
	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO”
	PAUSADO
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TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA (MDLR)






























PRESUPUESTO
TOTAL PROYECTOS

RD$186,100,000.00	1




	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DVSNA-002-2026
	SISTEMA VOR/DME MDLR (LA ROMANA)
	PLANIFICACIÓN




29





2.17. [bookmark: _TOC_250000]PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”
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Código
PRY-DINA-001-2020
Líder de Proyecto
Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio
Monto de Apropiación
RD$171,973,836.31
Contratista
GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto











Ejecución Presupuestaria50.00%
50.00%









[image: ] EJECUTADO
[image: ] PENDIENTE

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

$164,041,769.30 95%

[image: ] PAGADO
[image: ] PENDIENTE

$7,932,067.01 5%
Hitos del Plan de Mejora
· Contratación
· FAT
· SAT
· Implementación y Puesta en Marcha
Próximas Acciones
· Concluir instalación
Estatus
PAUSADO, pendiente pago al contratista.

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CABO ROJO
















Proyectos en etapa de PlanificaciónPRESUPUESTO
TOTAL PROYECTOS

RD$1,039,500,000.00	5
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO

0.00%	0.00%

	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DVSO-001-2025
	CABINA DE AERÓDROMOS AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-002-2025
	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-003-2025
	ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-004-2025
	SISTEMA DVOR/DME AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-005-2025
	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR
	PLANIFICACIÓN
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TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA
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