SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS

JUNIO 2026

REALIZADO POR:                                                                            APROBADO POR:

___________________________                                               ___________________________

Carlos Dominguez                                                                               Yildis Almonte

Coordinador de Proyectos                                                     Directora de Planificación y Desarrollo

TABLA DE CONTENIDO

- VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA	3

- LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA	4

- DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO	7

  - PROYECTO: AUTO CARBONO CERO	7

  - PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028	8

  - PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO	9

  - PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA	10

  - PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM	11

  - PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG	12

  - PLAN DE MEJORA: ATM - AMBIENTE DE SERVIDOR	13

  - PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO	15

  - PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)	16

  - PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO	17

  - PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES	19

  - PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP	20

  - PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA	21

  - PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA	24

  - PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS	25

  - PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO	27

  - PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”	30

## VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PERÍODO: TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO) 2026

RESUMEN EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- Total de Proyectos y Planes de Mejora: 41

- Presupuesto Total Aprobado: RD$5,048,752,661.88

- Monto Ejecutado a la Fecha: RD$2,382,182,836.63

- Avance Físico Promedio:

- Avance Financiero Promedio:

### 58.98%

### 47.18%

AVANCE FÍSICO GENERAL

58.98%

42.02%

EJECUTADO

PENDIENTE

| PROGRAMA | PRESUPUESTO |
| --- | --- |
| EQUPAMIENTO AICR PEDERNALES | RD$1,034,500,000.00 |
| EQUIPAMIENTO BASE AÉREA SAN ISIDRO | RD$613,883,077.35 |
| EQUIPAMIENTO AILA | RD$468,450,000.00 |
| EQUIPAMIENTO AIGL MDPP PUERTO PLATA | RD$678,166,906.96 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INT. DEL CIBAO | RD$359,242,740.00 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO "EL HIGUERO" | RD$171,973,836.31 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | RD$1,194,125,603.33 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO PUNTA -CANA | RD$276,159,479.72 |
| EQUIPAMIENTO AEROPUERTO LA ROMANA | RD$186,100,000.00 |

| 90% -100% | 20 |
| --- | --- |
| 50% - 89% | 05 |
| <50% | 01 |
| =0% | 15 |

SEMÁFORO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

# LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

| CÓDIGO | NOMBRE PROYECTO / PLAN DE MEJORA | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PM-DINA-002-2022 | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG | CERRADO |
| PRY-DA-001-2022 | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA | CERRADO |
| PM-DINA-003-2022 | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP | CERRADO |
| PRY-DVSO-001-2023 | VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO | CERRADO |
| PRY-DVSO-004-2023 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO | CERRADO |
| PRY-DVSO-003-2023 | TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL) | CERRADO |
| PRY-DINA-001-2022 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA | EN CIERRE |
| PRY-DTIC-004-2023 | SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO | EJECUCIÓN |
| PRY-DINA-001-2021 | AIM-SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM | EJECUCIÓN |
| PRY-DINA-002-2021 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO | EJECUCIÓN |
| PM-DINA-001-2021 | ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES | EJECUCIÓN |
| PRY-DTAC-001-2025 | TRANSFORMACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSO-001-2025 | CABINA DE AERÓDROMOS AICR | EJECUCIÓN |
| PRY-DVSNA-001-2026 | RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO MDPP (PUERTO PLATA) | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSNA-002-2026 | SISTEMA DVOR/DME MDLR (LA ROMANA) | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DTIC-001-2026 | SISTEMA NACIONAL GESTIÓN TRÁFICO AERONAVES NO TRIPULADAS | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DTIC-001-2026 | SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DINA | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DDS-001-2026 | PROYECTO MONITOREO Y REDUCCIÓN DEL RUIDO AERONÁUTICO | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DINA-001-2025 | SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-002-2025 | SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-003-2025 | ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-004-2025 | SISTEMA DVOR/DME AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-005-2025 | RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DTIC-001-2025 | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | PLANIFICACIÓN |
| PRY-ASCA-001-2025 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DINA-001-2020 | SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO” | PAUSADO |
| PRY-DVSO-002-2023 | COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS | PAUSADO |
| PRY-DINA-001-2019 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA | CERRADO |
| PRY-DTIC-002-2021 | PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO | CERRADO |
| PRY-DTAC-001-2021 | “IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS” | CERRADO |
| PRY-DA-001-2021 | SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES | CERRADO |
| PM-DNV-001-2020 | INTEGRACIÓN DE LOS RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO | CERRADO |
| PRY-DCRP-001-2022 | CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP) | CERRADO |
| PRY-DA-002-2022 | COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS | CERRADO |
| PRY-DFISC-001-2021 | CERTIFICACIÓN ISO 37301 | CERRADO |
| PRY-DTIC-001-2023 | BASE DE DATOS INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | CERRADO |
| PRY-DTIC-001-2021 | PROYECTO COMPUTADORES – CAMBIO TOTAL | CERRADO |

| PRY-DDS-001-2021 | AUTO CARBONO CERO | CERRADO |
| --- | --- | --- |
| PRY-DPD-001-2024 | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028 | CERRADO |
| PRY-DINA-003-2022 | NUEVO VOR-DME PNA | CERRADO |
| PRY-DINA-005-2023 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA) | CERRADO |

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PROGRAMA FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO

TOTAL PROYECTOS

RD$1,194,125,603.3	22

| CODIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PM-DNV-001-2020 | INTEGRACIÓN RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO | CERRADO |
| PRY-DFISC-001-2021 | CERTIFICACIÓN ISO 37301 | CERRADO |
| PRY-DA-001-2021 | SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES | CERRADO |
| PRY-DTIC-001-2021 | PROYECTO COMPUTADORES – CAMBIO TOTAL | CERRADO |
| PRY-DTIC-002-2021 | PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO | CERRADO |
| PRY-DTAC-001-2021 | IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS | CERRADO |
| PRY-DDS-001-2021 | AUTO CARBONO CERO | CERRADO |
| PRY-DA-002-2022 | COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS | CERRADO |
| PRY-DCRP-001-2022 | CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP) | CERRADO |
| PRY-DTIC-001-2023 | BASE DE DATOS PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | CERRADO |
| PRY-DPD-001-2024 | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028 | CERRADO |
| PRY-DA-001-2022 | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA | CERRADO |
| PM-DINA-002-2022 | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG | CERRADO |
| PM-DINA-001-2021 | ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES | EJECUCIÓN |
| PRY-DINA-001-2021 | SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM | EJECUCIÓN |
| PRY-DTIC-004-2023 | SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO | EJECUCIÓN |
| PRY-DTIC-001-2025 | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DTAC-001-2025 | TRANSFORMACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS | PLANIFICACIÓN |
| PRY-ASCA-001-2025 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DTIC-001-2026 | SISTEMA NACIONAL GESTIÓN TRÁFICO AERNOAVES NO TRIPULADAS | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DTIC-002-2026 | SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DINA | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DDS-001-2026 | PROYECTO MONITOREO Y REDUCCIÓN RUIDO AERONÁUTICO | PLANIFICACIÓN |

## DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO

## PROYECTO: AUTO CARBONO CERO

### Código del Proyecto

#### PRY-DDS-001-2021

### Líder del Proyecto

Geldy Núñez, Analista de Proyectos de Desarrollo Sustentable

### Monto de Apropiación

#### RD$17,520,750.00

### Contratista

#### PERAVIA MOTORS, S.A.

### Avance del Proyecto

0.00%

100.00%

Ejecución Presupuestaria

$-0%

EJECUTADO

PENDIENTE

$17,520,750.00 100%

PAGADO

PENDIENTE

### Hitos del Proyecto

- Conformación de Comisión para Pliego de Condiciones

- Pliego de Condiciones

- Licitación

- Adquisición de Vehículos

- Asignación de Vehículos

### Próximas Acciones N/A

### Estatus CERRADO

## PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028

### Código

#### PRY-DPD-001-2024

### Líder del Proyecto

Charmery Graciano, Encargada Departamento FME PPP

### Monto de Apropiación

#### RD$1,550,000.00

### Contratista

#### GRH CONSULTORES, S.R.L.

### Avance del Proyecto

0.00%

100.00%

$-

0%

Ejecución Presupuestaria

### Hitos del Proyecto

- Preámbulo Objetivos

- Análisis Estratégico

- Borrador PEI

- Revisión

- Aprobación

- Presentación y publicación

### Próximas Acciones N/A

### Estatus

### CERRADO

EJECUTADO

PENDIENTE

$1,550,000.00 100%

PAGADO

PENDIENTE

## PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO

### Código

#### PRY-DTIC-004-2023

### Líder de Proyecto

Gerardo Guzmán, Encargado Seguridad y Monitoreo TIC

### Monto de Apropiación

#### RD$77,624,232.40

### Contratista

#### INPROTEC, S.R.L.

### Hitos del Proyecto

- Levantar Proceso de Compra

- Asignación de Proveedor

- Implementación del Sistema de Seguridad Física NG

- Pruebas, Capacitación y Recepción del Sistema

### Próximas Acciones

- Realizar la prueba comunicación de las antenas instaladas

### Estatus

### EJECUCIÓN

## PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA

### Código

#### PRY-DA-001-2022

### Líder de Proyecto

Felipe Diloné

### Monto de Apropiación

#### RD$119,011,766.62

### Contratista

#### ROMACA INDUSTRIAL, S.A.

### Hitos del Proyecto

- Adecuación del lugar

- Adquisición del sistema

- Entrenamiento del personal

- Puesta en funcionamiento

### Estatus

### CERRADO

## PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM

### Código

#### PRY-DINA-001-2021

### Líder de Proyecto

Alexander Gabirondo, Encargado Sección de Estaciones de Servicio de Vuelo

### Monto de Apropiación

#### RD$358,200,000.00

### Contratista

#### GECI ESPAÑOLA, S.A.

### Avance del Proyecto

57.14%

42.86%

Ejecución Presupuestaria

$143,280,000.00 40%

EJECUTADO

PENDIENTE

$214,920,000.00 60%

PAGADO

PENDIENTE

### Hitos del Proyecto

- Diseño del Sistema

- Personalización del Sistema

#### FAT

- Instalación y Puesta en Marcha

#### SAT

- Entrenamientos en Fábrica

- Entrenamientos En Sitio

- Garantía

### Próximas Acciones

- Puesta en marcha del sistema

### Estatus

### EJECUCIÓN

## PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG

### Código

#### PM-DINA-002-2022

### Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio

### Monto de Apropiación

#### RD$57,423,551.20

### Contratista

#### GECI ESPAÑOLA, S.A.

### Hitos del Proyecto

- Licitación

#### FAT

- Instalación Sistema de Comunicaciones

#### SAT

### Estatus

### CERRADO

## PLAN DE MEJORA: ATM- AMBIENTE DE SERVIDOR

### Código

#### PM-DINA-001-2021

### Líder de Proyecto

Jonathan	Méndez,	Encargado	División Sistemas Radar

### Monto de Apropiación

#### RD$45,600,000.00

### Avance del Plan de Mejora

0%

EJECUTADO

PENDIENTE

### Contratista

#### XBYTE, SRL.

### Ejecución Presupuestaria

$-

0%

PAGADO

RESTANTE

$45,600,000.00 100%

### Hitos del Plan de Mejora

- Licitación

- Instalación y Puesta en Marcha

- Entrenamiento

### Próximas Acciones

- Licitación y adjudicación

### Estatus

### EJECUCIÓN

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PROGRAMA EQUIPAMIENTO BASE AÉREA DE SAN ISIDRO (MDSI)

PRESUPUESTO	TOTAL PROYECTOS

RD$613,883,077.35	3

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

100%	100%

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DVSO-001-2023 | VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO | CERRADO |
| PRY-DVSO-003-2023 | TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL) | CERRADO |
| PRY-DVSO-004-2023 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO | CERRADO |

## PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO

### Código del Proyecto

#### PRY-DVSO-001-2023

### Líder del Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

### Monto se Apropiación

#### RD$119,417,734.46

### Contratista

#### GECI ESPAÑOLA, S.A.

### Ejecución Presupuestaria

$-0%

$119,417,734.46 100%

PAGADO

PENDIENTE

### Hitos del Proyecto

- Recepción y Transporte de Equipos

- Obra Civil

- Entrenamientos en Fábrica

#### FAT

#### SAT

- Flight Check

- Aceptación Técnica Operativa

### Estatus

### CERRADO

## PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)

### Código

#### PRY-DVSO-003-2023

### Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

### Monto de Apropiación

#### RD$334,559,713.39

### Contratista

#### AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

### Hitos del Proyecto

- Obra Civil

- Cabina de Control

- Equipamiento

- Entrenamiento en Fábrica

#### FAT

- Pruebas de Integración Sistemas

#### SAT

- Informe Final de Instalación

### Estatus

### CERRADO

## PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO

### Código

#### PRY-DVSO-004-2023

### Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

### Monto de Apropiación

#### RD$130,500,000.00

### Contratista

#### AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

### Hitos del Proyecto

#### FAT

- Entrenamiento en Fábrica

- Importación de Equipos

- Transporte de Equipos

- Instalación de Equipos

#### SAT

### Estatus

### CERRADO

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO

INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP)

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-005-2023 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA) | CERRADO |
| PM-DINA-003-2022 | UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP | CERRADO |
| PRY-DVSNA-001-2026 | RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO MDPP (PUERTO PLATA) | PLANIFICACIÓN |

## PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES

### Código del Proyecto

#### PRY-DINA-005-2023

### Líder del Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

### Monto de Apropiación

#### RD$249,475,600.00

### Contratista

#### AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

### Avance del Proyecto

0.00%

100.00%

Ejecución de Presupuesto

EJECUTADO

PENDIENTE

$-

0%

$249,475,600.00 100%

PAGADO

PENDIENTE

### Hitos del Proyecto

- Adjudicación

#### FAT

- Construcción del Emplazamiento

#### SAT

- Inauguración del Sistema

### Próximas Acciones N/A

### Estatus CERRADO

CERRADO

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC)

PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP

### Código

#### PM-DINA-003-2022

### Líder de Proyecto

Elvis Antonio Collado Monto de Apropiación RD$48,691,306.96

### Contratista

#### GECI ESPAÑOLA, S.A.

### Hitos del Proyecto

#### FAT

- Entrenamientos

- Importación de Equipos

- Transporte de Equipos

- Adecuación de Torre de Control

- Instalación de Sistema de Comunicación

#### SAT

20

Estatus

PRESUPUESTO

TOTAL PROYECTOS

RD$276,159,479.72	2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

100%	100%

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-001-2019 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA | CERRADO |
| PRY-DINA-003-2022 | NUEVO VOR/DME PNA | CERRADO |

## PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA

Código del Proyecto	PRY-DINA-003-2022

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

Líder del Proyecto

Oscar Alberto Ureña Núñez, Encargado División de Radio Ayudas

Monto se Apropiación

0.0%

100.00%

EJECUTADO

RD$119,500,000.00

PENDIENTE

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Ejecución Presupuestaria

$119,500,000.00

100%

PAGADO

PENDIENTE

$-

0%

Hitos del Proyecto

    - Licitación

#### FAT

#### SAT

    - Flight check

    - Promulgación de la Publicación de la Facilidad

### Estatus

### CERRADO

### Avance del Proyecto

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD)

| CODIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-001-2022 | RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA | EN CIERRE |
| PRY-DVSO-002-2023 | COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS | PAUSADO |
| PRY-DINA-001-2025 | SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS | PLANIFICACIÓN |

## PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA

### Código

#### PRY-DINA-001-2022

### Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

### Monto de Apropiación

#### RD$249,000,000.00

### Contratista

#### AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

### Avance del Proyecto

0.0%

100.00%

Ejecución Presupuestaria

EJECUTADO

PENDIENTE

$211,650,000.00 85%

PAGADO

PENDIENTE

$37,350,000.00 15%

### Hitos del Proyecto

- Entrenamientos

#### FAT

#### SAT

- Capacitación en Campo

- Sistemas de Vigilancia y Seguridad

- Climatización

- Energía Eléctrica

### Estatus

### EN CIERRE

## PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS

### Código

#### PRY-DVSO-002-2023

### Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio

### Monto de Apropiación

#### RD$19,450,000.00

### Contratista

#### AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

### Avance del Proyecto

50%

50%

Ejecución Presupuestaria

EJECUTADO

PENDIENTE

$9,725,000.00 50%

PAGADO

RESTANTE

$9,725,000.00 50%

### Hitos del Proyecto

- Aprobación Proyecto

- Firma Contrato

#### FAT

- Instalación y Puesta en Marcha

#### SAT

- Entrenamiento

- Cierre

### Próximas Acciones

- Obtención de radio enlace solicitado a INDOTEL

### Estatus

### PAUSADO,	pendiente	radio	enlace solicitado a INDOTEL.

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST)

PRESUPUESTO

TOTAL PROYECTOS

RD$359,242,740.00	1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

80.00%	28.57%

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-002-2021 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO | PAUSADO |

## PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO

### Código

#### PRY-DINA-002-2021

### Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

### Monto de Apropiación

#### RD$359,242,740.00

### Contratista

#### AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

### Avance del Proyecto

28.57%

71.4%

Ejecución Presupuestaria

EJECUTADO

PENDIENTE

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

$287,394,192.00 80%

PAGADO

RESTANTE

$71,848,548.00 20%

### Hitos del Proyecto

#### FAT

- Entrenamiento en Fábrica

- Recepción de Equipos

- Instalación

#### SAT

- Flight Check

- Recepción Conforme de Bienes

### Próximas Acciones

- Instalación, configuración y capacitación del personal.

### Estatus

### EJECUCIÓN

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB)

PRESUPUESTO	TOTAL PROYECTOS

RD$171,973,836.31	1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

95.39%	50.00%

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DINA-001-2020 | SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO” | PAUSADO |

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA (MDLR)

PRESUPUESTO

TOTAL PROYECTOS

RD$186,100,000.00	1

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DVSNA-002-2026 | SISTEMA VOR/DME MDLR (LA ROMANA) | PLANIFICACIÓN |

## PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”

### Código

#### PRY-DINA-001-2020

### Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio

### Monto de Apropiación

#### RD$171,973,836.31

### Contratista

#### GECI ESPAÑOLA, S.A.

### Avance del Proyecto

50.00%

50.00%

Ejecución Presupuestaria

EJECUTADO

PENDIENTE

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

$164,041,769.30 95%

PAGADO

PENDIENTE

$7,932,067.01 5%

### Hitos del Plan de Mejora

- Contratación

#### FAT

#### SAT

- Implementación y Puesta en Marcha

### Próximas Acciones

- Concluir instalación

### Estatus

### PAUSADO, pendiente pago al contratista.

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CABO ROJO

PRESUPUESTO

TOTAL PROYECTOS

Proyectos en etapa de Planificación

RD$1,039,500,000.00	5

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AVANCE FÍSICO

0.00%	0.00%

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTATUS |
| --- | --- | --- |
| PRY-DVSO-001-2025 | CABINA DE AERÓDROMOS AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-002-2025 | SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-003-2025 | ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-004-2025 | SISTEMA DVOR/DME AICR | PLANIFICACIÓN |
| PRY-DVSO-005-2025 | RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR | PLANIFICACIÓN |

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

32