## Cronograma
|  | PLAN ESTRATEGICO 2017 - 2020 | [51 empty] | Dirección de Planificación y Desarrollo
|  | Matríz de Programas, Proyectos y Planes de Mejora | [51 empty] | Dpto. Planeación y Proyectos
|  | Cronograma de implementacion de proyectos y planes de mejora a Octubre 2021 | [51 empty] | Seguimiento a Octubre - 2021
PROGRAMA DE DESARROLLO |  |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS | PROYECTO / PLAN | EVALUACION |  | CALENDARIO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA DEACUERDO A LA PERSPECTIVA DEL PLAN ESTRATEGICO
[5 empty] | INDICADOR | DIRECCION | 2021 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2021
[7 empty] | DESARROLLO | [11 empty] | PROCESOS INTERNOS | [11 empty] | PARTES INTERESADAS | [11 empty] | RESULTADOS
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
PROGRAMA ACTIVIDAD ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA |  |  | 1.4.1. Gestionar y armonizar los elementos que potencian la navegación aérea, cumpliendo con la regulación aplicable. | PY-DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control “El Higüero” | (Elementos del PNNA/Total de Elementos del PNNA) x 100 | Navegación Aerea | bar: DESARROLLO ENE to DESARROLLO OCT
PROGRAMA ACTIVIDAD REGULACION Y SUPERVICION DE LA AERONAVEGACION. |  |  | 3.3.3. Automatizar los procesos claves y estratégicos (productos y servicios), procurando hacer eficiente la gestión y, en consecuencia mejorar la satisfacción de nuestros clientes internos y externos. | PM-DNV-001-2020 Integración de los RPAS/Drones al Sistema Aeronáutico Dominicano | Porcentaje de Cumplimiento del Plan = Objetivos alcanzados /Total de Objetivos * 100 | Normas de Vuelo | bar: PROCESOS INTERNOS ENE to PROCESOS INTERNOS OCT
Versión 1.0
Octubre 2018 | LEYENDA: P= Planificación E= Ejecución SE= Sin Ejecución EJ- Ejecutado
Richard Collie
Director de Planificación y Desarrollo